# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

WYKONANIE I MONTAŻ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DWÓCH URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU PIONOWEGO (PLATFORM) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY

Nr postępowania AZZP.243.51.2016

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7,

85-789 Bydgoszcz,

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, 24 czerwca 2016 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7,

85-789 Bydgoszcz,

NIP: 554-031-31-07.

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz 907 z późn.zm); 
dalej w skrócie jako: PZP.

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty polegające :Wykonaniu i montażu w trybie zaprojektuj i wybuduj dwóch urządzeń do transportu pionowego (platform) dla osób niepełnosprawnych w budynkach Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

1. Dokumentacja Projektowa winna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami t.j. m.in. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

2. Dokumentacja Projektowa powinna obejmować wszystkie branże i zakresy robót zgodnie z PFU,

3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie Dokumentacji Projektowej obejmują ponadto przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie dla Zamawiającego pozwolenia odpowiedniego organu na prowadzenie robót budowlanych, zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

4. Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV: 71320000-7,45000000-7,42416100-6,45214000-0,45313100-5,45400000-1).

5.Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które powierzy podwykonawcom lub złoży oświadczenie, że całość zamówienia wykona bez udziału podwykonawców;

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas trwania robót, kierownictwo robót posiadające odpowiednie uprawnienia.

7. Wykonawca ponosi koszty organizacji zaplecza, pomieszczeń magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż., ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz uporządkowania terenu po wykonaniu robót.

8. Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem uzyskać akceptację inspektora nadzoru, dla każdego z materiałów przeznaczonych do użycia przy wykonywaniu robót.

9. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

10. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i niewłaściwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robót, jak też w czasie przerw w prowadzonych robotach.

11. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków bhp. Za szkody spowodowane osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca.

12. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i obiektu oraz za urządzenia podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich podmiotów będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

13. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z wymaganiami PFU, zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową i SIWZ z materiałów własnych. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016, z póź. zm.) w brzmieniu określonym art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92/2004 poz. 881), czyli odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, który nie będzie spełniał tych wymagań będzie odrzucony.

14. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich czynności i obowiązków wynikających z Programu Funkcjonalno Użytkowego i SIWZ, obowiązujących przepisów prawa, a także z warunków prowadzenia robót, w tym w szczególności kosztów:

a. uzgodnień, odbiorów, włączeń i wyłączeń sieci w celu wykonania robót,

b. organizacji ruchu w okresie budowy (projekt i realizacja).

c. wykonania dokumentacji powykonawczej,

13. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty, materiały i urządzenia wykonane i dostarczone w ramach zamówienia, na okres co najmniej 36 miesięcy, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany także do wykonywania wszelkich czynności w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji, zgodnie z wymaganiami ich producentów lub dostawców - na własny koszt i własnym staraniem.

14.Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie on dokonywał czynności wynikających z ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz przeprowadzał kontrole terenu budowy i prowadzonych prac.

15.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego – bezusterkowego z wyłączeniem urządzeń i materiałów objętych gwarancją producenta.

16.Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatnie pobór wody i energii elektrycznej ze wskazanych ujęć.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych , nie dopuszcza ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie maksymalnie 100 dni od dnia podpisania umowy.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na opracowaniu dokumentacji i montażu urządzeń do transportu pionowego dla osób niepełnosprawnych w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 150.000 zł. (brutto).

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) uczestniczących w realizacji zamówienia w zakresie projektowania w specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

b) uczestniczących w realizacji zamówienia w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno - budowlanej, - kierownik budowy,

c) co najmniej 1 osoby: - uczestniczącej w realizacji zamówienia w zakresie montażu dźwigów i ich konserwacji - posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się konserwacją urządzeń i instalacji elektrycznych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków, o których mowa w rozdziale V. pkt 1. SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

2.	W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt 3 SIWZ.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp jest lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

- Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 2, 3, 4 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby (tj. wiedzę i doświadczenie, jak również potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe) podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

5.	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń – załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz głównych robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt.1.1.2 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

  - Dowody potwierdzające, że roboty wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ).

  - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

  - Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

  - Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

  - WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w 
pkt 2 niniejszego rozdziału składa dokument (dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 145;

- na faks nr: 0-52 37 49 271;

- e-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl

  - Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Jankowska

tel. 0-52 37 49 271, w godz. 8:30 – 14:00

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 .000,-zł (słownie: dwa tysiące złotych).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz powinno być ważne przez cały okres związania ofertą.

  - Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

  - Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

  - Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

  - Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę;

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane: 	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 145

oraz opisane: „Przetarg na projekt i budowę urządzeń do transportu pionowego dla osób niepełnosprawnych”

  - Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2);

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3);

- aktualny odpis z właściwego rejestru– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – oryginał lub odpis notarialnie poświadczony;

- wykaz głównych robót budowlanych (wzór – załącznik nr 4);

- dowody potwierdzające, że roboty wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą kierowały wykonywaniem zamówienia (wzór – załącznik nr 5);

- informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej;

- informacja wskazująca części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykona całość zamówienia bez udziału podwykonawcy;

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 145 u specjalisty ds. zamówień publicznych lub przesłać na adres Zamawiającego.

  - Termin składania ofert: do 08.07.2016 r., do godz. 11:00.

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi 08.07.2016 r., o godz. 11:15  w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 146.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

A.	Cena — 90%

Sposób dokonania oceny wg. wzoru: Ocena = ( Cn : Cb ) x 10 x waga

gdzie:	Cn – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej

B. 	Termin wykonania— 10 %

Sposób dokonania oceny wg. wzoru: Ocena = ( Tn : Tb ) x 10 x waga

gdzie:	Tb – Termin wykonania w dniach kalendarzowych (maksymalnie 100 dni od dnia podpisania umowy) oferty badanej,

Tn – Termin wykonania w dniach kalendarzowych (maksymalnie 100 dni od dnia podpisania umowy)oferty z najkrótszym  terminem wykonania

S = A + B

gdzie: 	S – łączna ilość punktów,

A – punkty za cenę,

B – punkty za termin wykonania

2.	Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najwyższą łączną ilością punktów, jaką otrzyma wykonawca.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom informacji o wyborze oferty, chyba, że zaistnieje sytuacja określona w art. 94 ust 2 Pzp.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: zabezpieczenie) w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wniesione (według wyboru Wykonawcy) w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy 
z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy według następującego harmonogramu:

      - 70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

      - 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje odwołanie.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia Odwołującego z postępowania,

- odrzucenia oferty Odwołującego.

3.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia faksem. Jeżeli informacja ta została przekazana pisemnie – termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni.

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- Wykaz robót budowlanych,

- Wykaz osób, które będą kierowały wykonywaniem zamówienia,

- Wzór informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej,

- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,

- Wzór umowy,

- Plan Funkcjonalno-Użytkowy, STOWR, rysunki

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

Al. Prof. S. Kaliskiego 7,

85-789 Bydgoszcz,

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP ....................................... Nr telefonu ..................................... Nr faksu .................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na : Wykonanie i montaż w trybie zaprojektuj i wybuduj dwóch urządzeń do transportu pionowego ( platform) dla osób niepełnosprawnych w budynkach Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

cena: ……………………………..... (słownie: ………………………………………….………)

cena (netto): ……………………………

termin wykonania  (w dniach od dnia podpisania umowy): …………………………….

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Oświadczamy, że:

    - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

    - posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

    - zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ GŁÓWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): .......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca i miejsce wykonania | Nazwa zadania | Data rozpoczęcia i zakończenia | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające (odbiorca, wartość, datę i miejsce wykonania), że roboty budowlane przedstawione w wykazie zostały wykonane należycie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

…………………………., dnia …………………2016 r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADANIA

(SPEŁNIANIE WARUNKU DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): .......................................................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie: | Zakres wykonywanych czynności (rola) w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że Wykonawca ………………………………………………………………….

* należy / nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, CO WYKONAWCA

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

- Załącznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

| Podmiot trzeci: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamówienie: |  |
| Zamawiający: | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy |
| Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji: |  wiedza i doświadczenie  potencjał techniczny  osoby zdolne do wykonania zamówienia  zdolności finansowe |
| Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na: |  |
| Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem: |  |
| Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim |  |
| Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia? |  tak  nie |

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania podmiotu trzeciego

- Załącznik nr 8 do SIWZ

- UMOWA nr AZZP.244.051.2016

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………… 2016 r pomiędzy:

Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5540313107, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………….

przy kontrasygnacie

mgr inż. Renaty Zalewskiej - Kwestora

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie ze złożoną ofertą wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego poniższe zamówienie.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej i robót

budowlanych w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pod nazwą: „Wykonanie i montaż w trybie zaprojektuj i wybuduj dwóch urządzeń do transportu pionowego ( platform) dla osób niepełnosprawnych w budynkach Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy” (Przedmiot Umowy).

2. Przedmiotowe zamówienie prowadzone będzie w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

uzyskanego pozwolenia na budowę oraz zgodnie z pozostałymi wymaganiami Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Na Przedmiot niniejszej Umowy składają się w szczególności:

- wykonanie Dokumentacji Projektowej, przez co rozumie się dokumentację projektową wskazaną  w Programie Funkcjonalno-Użytkowym ,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie w wymaganym zakresie,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót,

- przekazanie majątkowych praw autorskich.

4. Szczegółowy zakres prac projektowych określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący

Załącznik do SIWZ.

5. Szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy został określony w SIWZ.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym obiektu podlegającego przebudowie,

a także z zakresem rzeczowym dokumentacji projektowej i robót określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, uzyskał od Zamawiającego niezbędne informacje potrzebne do

opracowania Dokumentacji Projektowej oraz wykonania robót.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem wysokiej jakości, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz

złożoną ofertą i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

8. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu zamówienia oraz treści umowy bądź dokumentów wskazanych w ust. 7,  jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.

§ 2

1. Wykonawca w ramach realizacji prac projektowych zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji

Projektowej w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień projektów, pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę oraz do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

2. Wykonanie Dokumentacji Projektowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz

zasadami aktualnej wiedzy technicznej.

3. Wszystkie opracowania zostaną wykonane w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w formacie dwg, na trwałym nośniku

umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję.

4. Dokumentacja Projektowa oraz nadzór autorski będą wykonane przez projektantów dysponujących

wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadającymi wiedzę i doświadczenie niezbędne dla

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 zobowiązuje się zapewnić  sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane.

6. Wszystkie materiały, opracowania, opisy, instrukcje będą przekazywane Zamawiającemu w języku

polskim.

7. Z chwilą przekazania Dokumentacji Projektowej oraz podpisania protokołu jej przekazania, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których przekazał Zamawiającemu Dokumentację Projektową oraz przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do tej dokumentacji.

8. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 7 następuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy.

9. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji Projektowej następuje na niżej wymienionych polach eksploatacji:

1) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, liczbie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, techniką cyfrową, analogową, zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich w nieograniczonej liczbie kopii (egzemplarzy) oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wielokrotne używanie,

5) nieograniczone udostępnianie podmiotom trzecim,

6) nieograniczone udostępnianie w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach,

7) nieograniczone dokonywanie modyfikacji i poprawek.

10. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie.

11. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po dokonaniu końcowego odbioru Dokumentacji Projektowej, a przed odbiorem końcowym robót budowlanych jakie wykonać na podstawie niniejszej umowy ma Wykonawca, przeniesienie praw autorskich do Dokumentacji Projektowej jest skuteczne, w zakresie wyżej opisanym także w przypadku braku wypłaty albo częściowej wypłaty wynagrodzenia, o ile brak wypłaty albo obniżenie wynagrodzenia wynikło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12. Wykonawca oświadcza, że wykonana Dokumentacja Projektowa nie będzie obciążona prawami osób trzecich, będzie stanowiła przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze i nie będzie naruszała praw osób trzecich, oraz że Wykonawca w dacie przedłożenia Dokumentacji Projektowej do odbioru będzie dysponował prawami do niej w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie Umowy, w szczególności przeniesienie majątkowych praw autorskich do tej dokumentacji na Zamawiającego.

13. Z chwilą wskazaną w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dokumentacji Projektowej tj. na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim. W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo do dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów Dokumentacji Projektowej.

14. Z chwilą wskazaną w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca zapewnia, że twórcy Dokumentacji Projektowej zobowiązują się do niewykonywania osobistych praw autorskich wynikających z art. 16 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa do decydowaniu o wycofaniu Dokumentacji Projektowej z obiegu.

15. Udzielenie zgód i zaciągnięcie zobowiązań wskazanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu ma charakter nieograniczony czasowo i następuje w ramach należnego Wykonawcy za realizację Umowy wynagrodzenia ryczałtowego.

16. Zasady przeniesienia praw autorskich określone w ust. 7-15 stosuje się odpowiednio do dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 4.

17. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją  zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z  organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące  np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty  związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty  uzyskania niezbędnych decyzji.

18. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego  pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego obiektu, w tym czynnościach określonych w Art.56 i 57 ustawy Prawo Budowlane.

19. Wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i niewymagające wykonania winny być opisane w  przygotowanym przez Wykonawcę protokole konieczności i niezwłocznie przedstawione wraz ze  szczegółową wyceną do akceptacji Zamawiającemu.

§ 3

1. Dokumentacja Projektowa będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7 dni od jej przedłożenia chyba, że w tym czasie przedstawiciel Zamawiającego poinformuje, że z przyczyn

technicznie uzasadnionych i wynikających z przedłożonej Dokumentacji Projektowej wymagane jest

więcej czasu na jej zatwierdzenie, podając jednocześnie nowy termin.

2. Dokumentacja Projektowa będzie przedkładana Zamawiającemu wraz z pismem przewodnim

stwierdzającym, że jest ona zgodna z Umową, gotowa, kompletna i zdatna, zarówno do zatwierdzenia jak i użycia w celu realizacji inwestycji.

3. W przypadku Dokumentacji Projektowej, która została przedłożona do zatwierdzenia przez

Zamawiającego:

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że przedłożona cześć Dokumentacji Projektowej została zatwierdzona z uwagami lub bez, lub że jest wadliwa, podając zakres w jakim ma to miejsce,

- wykonanie odpowiedniej części robót nie rozpocznie się dopóki Zamawiający nie zatwierdzi Dokumentacji Projektowej;

- będzie się uważało, że Zamawiający zatwierdził Dokumentację Projektową Wykonawcy                   z upływem terminu, o którym mowa w ustępie 1. powyżej, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie zgodnie z punktem 1) powyżej, lub poinformował o przedłużeniu czasu akceptacji jak to podano powyżej.

4. W odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej Dokumentacji Projektowej  w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub zgłosi do niej uwagi zgodnie z ust. 3 pkt 1) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do Dokumentacji Projektowej w technicznie uzasadnionym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

5. Przy projektowaniu Wykonawca uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i

uzgodnienia, od właściwych podmiotów na swój własny koszt. Wraz z projektem budowlanym Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń i uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót budowlanych.

6. Dokumentacja Projektowa, jak również wykonane i ukończone roboty, winny odpowiadać obowiązującym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz innym wymienionym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, odnoszącym się do robót.

7. Wykonawca udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich informacji na temat postępu prac związanych z przygotowaniem Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych.

8. Dokonane przez Zamawiającego na podstawie Umowy zatwierdzenia, uzgodnienia, przeglądy, kontrole lub odbiory nie zwalniają Wykonawcy z żadnego jego zobowiązania wynikającego z Umowy czy przepisów prawa, lub z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

9. Dokumentacja Projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

10. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania kompletny uzgodniony wielobranżowy projekt budowlany wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami oraz projektem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania pozostałą część

Dokumentacji Projektowej, poza wymienioną w § 4 ust. 1, w tym projekty wykonawcze.

3. W przypadku, gdy w związku ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę właściwy

organ zażąda na podstawie art. 35 ust. 3 prawa budowlanego usunięcia stwierdzonych naruszeń Wykonawca uzupełni lub zmieni wykonaną Dokumentację Projektową zgodnie z wymaganiami organu.

4. Miejscem przekazania i odbioru Dokumentacji Projektowej wraz z dokumentami, wymaganymi zgodnie z Umową, będzie siedziba Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej części Dokumentacji Projektowej będzie protokół odbioru podpisany przez obie Strony umowy.

§ 5

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania go w postępowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnościach koniecznych do należytego wykonania niniejszej Umowy.

§ 6

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania do jego przekazania doręczonego Zamawiającemu.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy od momentu jego przejęcia.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji placu budowy i miejsc składowania materiałów, ich oznakowania i zabezpieczenia, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na koszt własny w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Powyższy obowiązek obejmuje również usuwanie odpadów zgodnie z odpowiednimi przepisami.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca budowy w sposób nie kolidujący z bieżącą działalnością dydaktyczną  Zamawiającego oraz zapewnić całkowite bezpieczeństwo korzystającym z nieruchomości, na terenie której realizowane są prace zlecone niniejszą umową, jak też przechodniom. Zamawiający informuje, że nie posiada żadnej dokumentacji budynku na terenie którego realizowane mają być roboty budowlane zlecone niniejszą umową ani terenu przyległego, w związku z tym, Wykonawca ma obowiązek wykonania na potrzeby realizacji zamówienia niezbędną dokumentację inwentaryzacyjna, geodezyjną.

5. Wykonawca nie ponosi kosztów zużycia energii, wody i innych mediów.

6. Wykonawca zobowiązuje się w czasie wykonywanych robót budowlanych przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. oraz stosować się do obowiązujących norm technicznych i prawa budowlanego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w trakcie realizacji niniejszej umowy przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów, w szczególności zapewni wywóz i utylizację odpadów i gruzu we własnym zakresie i na koszt własny na legalne wysypisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wykonawca zabezpieczy odpowiednio miejsca prowadzonych robót budowlanych, które podlegają

ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru, zalania, itp.

9. Po zakończeniu robót a przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego zaplecze winno być

zlikwidowane, a teren zaplecza przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych.

§ 7

1. Roboty budowlane Wykonawca prowadzić będzie w oparciu o Dokumentację Projektową, sporządzoną na podstawie niniejszej umowy i zatwierdzoną przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszą Umową, oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a także zaleceniami inspektora nadzoru.

2. Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego i wynikające z Umowy, oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w Umowie, które są konieczne dla stabilności, ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego korzystania z obiektu, który zostanie wykonany w wyniku realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za

wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty.

4. Wykonawca w ramach prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest w szczególności do:

- uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania

- niniejszej umowy: uzgodnień, warunków, decyzji, w tym pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów,

- dokonywania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania

- niniejszej umowy obowiązków, w tym w szczególności zgłoszeń i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w wydanych do Dokumentacji Projektowej warunkach i uzgodnieniach,

- uzyskania dziennika budowy, jego bieżącego prowadzenia i należytego zabezpieczenia,

- sporządzenie i przedstawienia na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, w tym w

- szczególności protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, prób i czynności rozruchowych, a także protokołów odbiorów robót branżowych,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej zgodnie z wymaganiami SIWZ i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i dwg,

- sporządzenie wszelkiej innej dokumentacji niezbędnej do uzyskania dla Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z materiałów i urządzeń własnych.

6. Dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich i odpowiadać rodzajom i parametrom materiałów uwzględnionych w Dokumentacji Projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa budowlanego.

7. Na użyte materiały przed odbiorem prac wykonanych z ich użyciem Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Niedostarczenie wymienionych w zdaniu poprzednim dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

§ 8

- 1.	Umowa zostanie wykonana w terminie ………………...

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy,

  - Roboty będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym przez Wykonawcę w dniu przekazania placu budowy.

2.Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu w formie pisemnej lub mailowo na adres: ……………………………. .

§ 9

- Strony wskazują następujące osoby jako upoważnione do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy oraz ich adresy poczty elektronicznej:

  - ze strony Zamawiającego – ……………………………………………………..,

  - ze strony Wykonawcy - …………………………………………………….. .

- Wyżej wskazane osoby wyznaczone zostały do kontaktów o charakterze roboczym i technicznym, nie są one umocowane do składania w imieniu Stron oświadczeń woli, w szczególności zaś do składania oświadczeń rodzących lub mogących rodzić zobowiązania finansowe, co nie wyłącza istnienia takiego umocowania wynikającego ze stosunków pozaumownych łączących daną osobę z jedną ze Stron.

- Strony ustalają jednak, że ww. reprezentanci są upoważnieni do udziału w czynnościach odbioru  prac i robót po wykonaniu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji oraz do podpisywania – w imieniu właściwej Strony - wszelkich związanych z tymi czynnościami protokołów.

- Strony ustalają, że wszelkie istotne ustalenia, informacje i oświadczenia związane z realizacją umowy będą czynione i przekazywane wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Wszelkie istotne ustalenia, informacje lub oświadczenia poczynione lub przekazane w formie telefonicznej lub ustnej uważa się za niewiążące/niebyłe, jeśli nie zostaną następnie potwierdzone przez obie Strony mailowo lub w formie pisemnej co do ich treści i daty przekazania.

§ 10

    - Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000,00 zł. (słownie: trzysta  tysięcy zł) dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią załącznik  do umowy.

    - Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2.

    - W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy ubezpieczenia.

§ 11

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

2.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

3.	Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego, przy czym Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany.

4.	Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie do podzlecanego zakresu wykonywanych robót co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją podzlecanej części Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,- złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,- złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1000 złotych.

§ 12

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za zrealizowany zakres robót uwzględniający wszystkie składniki zadania (wynagrodzenie za realizację całości umowy) zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ………………………………… złotych).

- Odbiór robót dokonany będzie protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli stron umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury sporządzonej po zakończeniu całości zadania wynikającego z umowy i przyjęciu ich przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie wskazane w  wystawionej przez Wykonawcę fakturze  zostanie zapłacone przez Zamawiającego z jego rachunku w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem że będzie odpowiadało swą wartością prawidłowo zrealizowanej części niniejszej umowy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 13

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ………………., w wysokości 5% ceny umowy tj. w kwocie ……. (słownie: ………..)

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

  - 70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

  - 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy.

- Wykonawca (kierownik robót) będzie zgłaszał Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmuje naprawy;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może:

- od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne,

- żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku jeżeli wady nie są istotne. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,

- wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze Przedmiotu Umowy wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przez wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności:

a) Dziennik Budowy,

b) uzgodnienia z jednostkami zewnętrznymi,

c) Protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych prac ulegających zakryciu,

d) Niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie na wbudowane materiały.

9.	Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

10. 	Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 1 pkt 1.2.

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

  - za niedopełnienie obowiązków/naruszenie zobowiązań wskazanych w § 6 ust 3-4 i  ust. 6-9, § 10 oraz § 15 ust. 8 wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych, za każdorazowe takie naruszenie .

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w części przewyższającej wartość zabezpieczenia – z przysługującego mu wynagrodzenia, choćby nie było ono jeszcze wymagalne.

- 4. W przypadku wystąpienia szkody spowodowanej działaniami lub zaniechaniami na okoliczność których w umowie nie przewidziano możliwości naliczania kar umownych, Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- § 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty oraz wykorzystane do ich wykonania materiały.

- Jeżeli oprócz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wykorzystane materiały objęte są  również odrębną gwarancją producenta, Wykonawca najpóźniej w dacie zgłoszenia gotowości robót do odbioru przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne uprawniające do skorzystania z roszczeń wynikających z takiej odrębnej gwarancji producenta. Niżej określone warunki znajdują zastosowanie do gwarancji Wykonawcy.

- Termin biegu gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad wykonanych robót ujawnionych po bezusterkowym odbiorze robót.

- Jeżeli w trakcie okresu rękojmi/gwarancji ujawnione zostaną wady robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający zgłosi wykrycie wad Wykonawcy w formie pisemnej lub mailowej na adres: ………………….. w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca usunie wady w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty ich zgłoszenia.

- Jeżeli wykryte wady będą zagrażały życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu osób korzystających z pomieszczeń, w których wykonano roboty, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wady niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania zgłoszonych wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca po otrzymaniu noty obciążeniowej wskazującej wysokość kosztów wykonania zastępczego zwróci Zamawiającemu ich wartość w ciągu 7 dni.

- Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi. Powyższe zasady usuwania wad i usterek stosuje się odpowiednio w przypadku realizacji roszczeń z tytułu rękojmi.

- Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§17

W przypadku przeszkód w wykonaniu robót niezależnych od Wykonawcy, zobowiązany jest on do niezwłocznego zawiadomienia o tym zdarzeniu Zamawiającego na piśmie lub mailowo na adres: ………………………. .

§ 18

- Zmiany w treści umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą zostać dokonane z zachowaniem formy pisemnej i podpisane przez obie Strony, pod rygorem ich nieważności.

- Prawem materialnym właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Bydgoszczy.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem jej nieważności.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej wersji językowej, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający								Wykonawca