Bydgoszcz, dnia 04.07.2017 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 06

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy wpisanego do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/335/1-2 przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy (działki nr ewid. 72/1, 72/3, 72/4, obręb 84). (AZZP.243.51.2017)

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

p. V ust. 4

- Warunki płatności

Skreśla się zapis:

1.Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu części zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza możliwości etapowego rozliczenia prac przy założeniu:

              - etap -  płatność częściowa 20% wartości przedmiotu zamówienia po wykonaniu 30% wartości Robót,

              - etap -  płatność częściowa 30% wartości przedmiotu zamówienia po wykonaniu 60% wartości Robót,

              - etap - płatność końcowa po zakończeniu całości Robót

3.  Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Wprowadza się zapis:

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu części zamówienia.

2 Rozliczenia będą następowały etapami:

  - 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu 30% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

  - 30% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu kolejnych 30 % (łącznie 60%) prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

  - 50% wartości wynagrodzenia po zakończeniu całości robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru prac.

3.  Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Skreśla się zapis:

ust. 3

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

Bud. RCI pokój nr B-4

- na adres e-mail:

Wprowadza się zapis:

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

Bud. RCI pokój nr B-4

- na adres e-mail:				barbara.bogaczyk@utp.edu.pl

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Skreśla się zapis:

§ 8

3. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, wystawionych po prawidłowym wykonaniu robót i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.

Wprowadza się zapis:

§ 8

3. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, wystawionych po prawidłowym wykonaniu robót i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.

Rozliczenia będą następowały etapami:

- 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu 30% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

- 30% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu kolejnych 30 % (łącznie 60%) prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

- 50% wartości wynagrodzenia po zakończeniu całości robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru prac.