Bydgoszcz, dnia 17.08.2017 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (AZZP.243.67.2017).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ww. postępowania zwracamy się z prośbą o zmianę etapów rozliczania zrealizowanych robót.

Obecnie Zamawiający zakłada rozliczenie wg poniższego podziału:

              - 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu 30% prac w zakresie kwotowym 
(obliczanych w oparciu o obmiar),

              - kolejne 30% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu łącznie 60% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

              - 50% wartości wynagrodzenia po zakończeniu całości Robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru robót.

Wnosimy o zmianę rozliczania wg poniżej zaproponowanego podziału:

              - 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu 30% prac w zakresie kwotowym 
(obliczanych w oparciu o obmiar),

              - kolejne 30% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu łącznie 60% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

              - kolejne 25% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu łącznie 80% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

              - 25% wartości wynagrodzenia po zakończeniu całości Robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru robót.

Zaproponowana zmiana będzie skutkować brakiem konieczności ujmowania w ofercie kosztów kredytowania 50% wartości zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rozwiązanie zwiększające ilość etapowych rozliczeń prac. Jednakże przy założeniu, że:

              - 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu 30% prac w zakresie kwotowym 
(obliczanych w oparciu o obmiar),

              - kolejne 30% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu łącznie 60% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

              - kolejne 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu łącznie 80% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

              - 30% wartości wynagrodzenia po zakończeniu całości Robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru robót.

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ oraz wzór umowy.

Zamawiający

(-)