Bydgoszcz, dnia 16.03.2018 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych” (AZZP.243.9.2018).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

W związku z wymaganym przez Zamawiającego 30 - dniowym terminem związania z ofertą (pkt. XIII, ppkt. 1, strona 15 SIWZ) wnosimy o wykreślenie z SIWZ oraz z pozostałych dokumentów, zapisów mówiących o konieczności wykonania przez Wykonawcę całości prac projektowych wraz z procedurą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w terminie do 16.04.2018r.

W sytuacji, kiedy otwarcie ofert nastąpi 19.03.2018r. istnieje realne prawdopodobieństwo, że podpisanie umowy może nastąpić po 16.04.2018r.

W związku z powyższym wnosimy również o wykreślenie wymogu związanego z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do 26.06.2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ i będzie wymagał w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawienia Zamawiającemu koncepcji wielobranżowej do akceptacji oraz w ciągu 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy opracowania projektu budowalnego oraz kompletu pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2:

W związku ze specyfiką dotyczącą realizacji zadania przy formule „zaprojektuj i wybuduj” wnosimy o zmianę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 5 % wartości całej inwestycji na 12 % wartości całej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do 9% wartości całej inwestycji i zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zmianę sposobu etapowego rozliczania wykonanych robót (dotyczy fazy „wybuduj”) i wprowadzenie comiesięcznego cyklu rozliczania faktycznie wykonanych prac, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Niniejszym wnosimy o zmianę wysokości kar umownych (wzór umowy - § 13, pkt. 1, ppkt. 1) z 0,2% i zastąpienie ich wartością 0,01%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych do poziomu 0,1% i zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Po analizie założeń PFU dotyczących sposobu ogrzewania projektowanej hali sugerujemy rozważenie zmiany źródła ciepła. Proponujemy zastosować jako źródło ogrzewania jednostki zasilane energią elektryczną. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do stosowania proponowaną zmianę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu i wyznaczenie nowego terminu na dzień 26.03.2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający w związku z modyfikacjami SIWZ w myśl art. 12a ust. 1 Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach tj. do 23.03.2018 r.

Pytanie nr 7:

Prosimy o zmianę zapisu warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale VII pkt. 3 ppkt. 3) lit. c) SIWZ na następujący zapis: „doświadczenie: – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektów użyteczności publicznej o zbliżonym zakresie robót z przedmiotem postępowaniem (budowa, rozbudowa lub przebudowa budynku) o wartości robót budowlanych co najmniej 2.000.000,00 zł brutto”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ i będzie wymagał przedstawienia co najmniej jednej roboty w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektów użyteczności publicznej o zbliżonym zakresie robót z przedmiotem postępowaniem (budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja hali lub budynku) o wartości robót budowlanych co najmniej 2.000.000,00 zł brutto.

Pytanie nr 8:

Zapis warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale VII pkt. 3 ppkt. 2) SIWZ jest nieprecyzyjny, ponieważ łączy dwa niezależne i niepokrywające się ubezpieczenia (CAR jako polisa ubezpieczenia kontraktu obejmująca szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, powstałe w wyniku zdarzeń losowych powodujących konieczność ich naprawy, wymiany, ponownego zakupu albo odtworzenia oraz OC działalności jako polisa obejmująca szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem). Prosimy zatem o zmianę w/w warunku udziału w postępowaniu na następujący zapis: „sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: -  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód”. Pozostałe ubezpieczenie tj. od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód Wykonawca zobowiązany będzie posiadać zgodnie z §16 wzoru umowy przez cały okres realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Zamawiający

(-)