Bydgoszcz, dnia 08.04.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”.

nr postępowania:	AZZP-DK.24-33/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 28.03.2013r. o następującej treści:

- Czy Zamawiający udostępni na potrzeby realizacji zadania mapy ewidencyjne, mapy topograficzne oraz ortofotomapy dla obszarów Natura 2000 objętych postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji zadania mapy ewidencyjne, mapy topograficzne oraz ortofotomapy dla obszarów Natura 2000 objętych postępowaniem przetargowym. W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

- W SIWZ zamieszczono następujące zapisy:

- Pkt V.13.b.i: „Informacje o strukturze [rozumiemy, że chodzi o strukturę własności] i użytkowaniu gruntów w obrębie obszaru Natura 2000 Wykonawca pozyska z odpowiednich terytorialnie PODGiK”,

- Pkt II.3.g: „Projekt PZO dla obszaru Natura 2000 należy sporządzić korzystając z informacji o strukturze własności i użytkowania terenu w obrębie obszaru Natura 2000 (kwerenda tych informacji jest jednym z zadań Wykonawcy)”.

Jedynym sposobem „pozyskania” przez Wykonawcę w/w danych z zasobów powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej jest ich zakup. Oszacowanie kosztów zakupu tych danych wymaga wiedzy w jakiej skali są dostępne mapy w poszczególnych ośrodkach (dla poszczególnych skal map naliczane są inne koszty udostępnienia danych) oraz ile działek ewidencyjnych położonych jest w granicach poszczególnych obszarów. Niezależnie od tego, scedowanie na Wykonawcę obowiązku zakupu w/w danych wiąże się z bardzo dużymi kosztami, które będą musiały być uwzględnione w wycenie zadania.

Mapy ewidencyjne oraz dane dotyczące struktury własności są natomiast pozyskiwane nieodpłatnie przez właściwe regionalne dyrekcje ochrony środowiska na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489). Zgodnie z tym artykułem „Objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych, prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych”.

Utrzymanie obowiązku zakupu przez Wykonawców danych, o których mowa Pkt V13bi oraz Pkt II.3.g SIWZ jest, w naszej ocenie, nieuzasadnionym wydatkowaniem pieniędzy publicznych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający rozumie realizację tego zadania przez Wykonawcę. Czy:

- zadaniem Wykonawcy jest pozyskanie danych niezbędnych do realizacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 z zasobów powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej za pośrednictwem właściwej RDOŚ; Wykonawca nie ponosi wówczas kosztów zakupu tych danych;

- zadaniem Wykonawcy jest zakup danych niezbędnych do realizacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 z zasobów powiatowych ośrodków; Wykonawca wówczas jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów zakupy tych danych w kalkulacji kosztów zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie ma obowiązku zakupu danych niezbędnych do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 – te zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego nieodpłatnie za pośrednictwem właściwej terytorialnie RDOŚ sprawującej nadzór nad obszarem. 
W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

- W Pkt V.13.d.iv zapisano: „Wyłączenie w trakcie sporządzania projektu PZO przedmiotów ochrony z przypisaną w SDF oceną ogólną „A”, „B” lub „C” (…) wymaga uzyskania pozytywnej opinii właściwej terytorialnie RDOŚ.”.

W jakim trybie i czasie ma być udzielona ta opinia? Harmonogram prac nad sporządzaniem PZO jest dosyć napięty. Etap II Moduł A i B (wykonanie wszelkich prac terenowych zmierzających do identyfikacji bądź weryfikacji listy przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ocena stanu zachowania oraz identyfikacja zagrożeń i celów działań ochronnych w odniesieniu jedynie do tych gatunków i siedlisk przyrodniczych, które zostaną uznane przez Wykonawcę za przedmioty ochrony) ma być wykonany do 20 września 2013 r. (za wyjątkiem zadania 5). Natomiast w niecały miesiąc później (do 18 października 2013 r.) ma być wykonany pierwowzór projektu PZO.

Wiadomo, że w przypadku niektórych obszarów Natura 2000 lista przedmiotów ochrony zamieszczona w SDF różni się od listy, która powstaje w wyniku prac nad PZO. Więc na ostateczne uzgodnienie z zewnętrzną stroną listy przedmiotów ochrony, dla których ma być sporządzony PZO, nie ma czasu w ramach harmonogramu przewidzianego na realizację zadania.

Jednocześnie, w przytoczonym zapisie SIWZ Zamawiający uzależnia wykonanie prac przez Wykonawcę od opinii organu, który formalnie nie jest stroną prowadzonego postępowania przetargowego, ani przyszłej umowy na wykonanie prac.

Wnioskujemy więc o usunięcie przytoczonego zapisu SIWZ w Pkt V.13.d.iv lub precyzyjne określenie trybu i czasu udzielenia przedmiotowej opinii właściwej RDOŚ z uwzględnieniem zakładanego harmonogramu realizacji zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się z opinią zawartą w pytaniu i komentarzu do niego, w związku z czym w całości usuwa z SIWZ zapis pkt V.13.d.iv „Wyłączenie w trakcie sporządzania projektu PZO przedmiotów ochrony z przypisaną w SDF oceną ogólną „A”, „B” lub „C” (…) wymaga uzyskania pozytywnej opinii właściwej terytorialnie RDOŚ.” W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

- Pkt VI. 4.1 SIWZ zapisano: „Zamawiający przewiduje wystawienie przez Wykonawcę jednej faktury za wykonanie prac terenowych i studyjnych”. W przypadku zadania 5 oznacza to, że płatność w tym zakresie realizowana będzie po dwóch latach. Prosimy o rozważenie możliwości częściowego rozliczenia kosztów prac w ramach tego zadania wykonanych w 2013 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie ma możliwości częściowego rozliczenia kosztów prac zrealizowanych w ramach zadania 5 (za rok 2013). Powyższe oznacza utrzymanie 
w mocy zapisu pkt VI. 4.1 SIWZ.

- Zamawiający określił zawartość poszczególnych map. W wielu przypadkach konieczność przedstawienia bardzo dużej liczby informacji na mapie spowoduje, że będą one nieczytelne. Dla przykładu:

- Mapa „Istniejące i potencjalne zagrożenia w obszarze Natura 2000 i jego otoczeniu”:

  - granica obszaru,

  - stanowiska i siedliska przedmiotów ochrony (etykieta ze stanem ochrony),

  - monitoring realizacji celów działań ochronnych i stanu ochrony,

  - zagrożenia istniejące i potencjalne (etykiety z kodami zagrożeń)

- Mapa „Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000”:

- granica obszaru,

- stanowiska i siedliska przedmiotów ochrony (etykieta ze stanem ochrony),

- monitoring realizacji celów działań ochronnych i stanu ochrony,

- zagrożenia istniejące i potencjalne (etykiety z kodami zagrożeń);

- poligony z etykietami celów ochrony

Za wyjątkiem granicy obszaru wszelkie wymienione w przykładowych mapach zagadnienia odnoszą się do tych samych poligonów, czyli do jednego poligonu będzie musiało być przypisanych wiele danych. Utrudni to bardzo czytelność map, a tym samym praktyczne ich wykorzystanie. Dodatkowo, niektóre z w/w zagadnień powtarzają się na kilku mapach.

Zamawiający wymaga również, aby na większości map przedstawić granice działek ewidencyjnych. Dla dużych obszarów granice działek (i przypisane do nich numery) będą nieczytelne w wymaganej skali 1:10 000.

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z szablonem dokumentacji PZO stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ wymagane są jedynie następujące mapy:

- mapa obszaru Natura 2000 wraz z naniesioną na nią powierzchnią wyłączoną ze sporządzania PZO,

- proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru - plik PDF,

- mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony na tle ewidencji gruntów

Pozostałe dane mają być przekazane w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS.

Wnosimy o weryfikację liczby map oraz zakresu informacji, które mają być na nich przedstawione.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wraz z projektami dokumentacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 i zarządzenia właściwego terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące mapy:

- Obszar Natura 2000 z zaznaczeniem jego części objętej projektem PZO,

- Stan ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000,

- Działania ochronne w obszarze Natura 2000 (w plikach pdf),

- Projekt zmiany granic obszaru Natura 2000 (jeżeli dotyczy).

Pozostałe wymagane dane Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wektorowych warstwach informacyjnych systemów informacji przestrzennej GIS.

W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji załącznika nr 12 do SIWZ.

Zamawiający (-)