# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Usługa

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie

województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego

Nr postępowania AZZP-B.24-55/2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2011r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  
dalej w skrócie jako: PZP.

  - Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego” realizowanego przez Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

- Usługa obejmuje:

- opracowanie 17 (siedemnaście) projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego,

- w trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 
a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności; konsultacje te polegają na:

  - zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowych spotkań dyskusyjnych z udziałem członków Zespołów Lokalnej Współpracy i innych interesariuszy; zakres tej usługi obejmuje:

    - zapewnienie sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem multimedialnym (nagłośnieniem, rzutnikiem multimedialnym) dla minimum 30 osób,

    - opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,

    - przeprowadzenie dyskusji nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zmierzającej do wypracowania rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności,

    - zapewnienie cateringu dla uczestników spotkań dyskusyjnych,

    - w razie potrzeby zatrudnienie mediatora (decyzję o konieczności zatrudnienia mediatora Wykonawca podejmie po uzgodnieniu z Zamawiającym),

  - za pośrednictwem Zamawiającego stałe udostępnianie na stronach internetowych (www.gdos.gov.pl/projekty, www.projektnatura.utp.edu.pl, strony internetowe właściwych terytorialnie RDOŚ) informacji o postępie prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,

  - opracowanie w języku niespecjalistycznym polskim krótkiej informacji o projekcie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt IV B ppkt 8 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dopuszcza się możliwość zmiany koordynatora projektu PZO lub eksperta wskazanego w ofercie, jednak pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu (w szczególności śmierć, utrata lub zmiana uprawnień, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień). Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę koordynatora projektu PZO lub eksperta tylko wtedy, kiedy spełni warunki określone w SIWZ.

- Miejsce dostawy projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

ul. Sucha 9, 85-789 Bydgoszcz

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
CPV: 90712400-5 usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony, 90721700-4 usługi ochrony gatunków zagrożonych.

- Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie poniżej opisanych zadań od 1 do 17 — poszczególnych części zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 
ust.1 pkt 6 PZP.

Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 17 (siedemnaście) projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (dalej nazywanych PZO) wymienionych w tabeli 1, przy czym usługa opracowania projektu dla każdego obszaru Natura 2000 jest odrębną częścią przedmiotu zamówienia.

Tabela 1. Wykaz części zamówienia (zadań) ze wskazaniem kodów i nazw obszarów Natura 2000
dla których mają być opracowane projekty planów zadań ochronnych

| Części przedmiotu zamówienia (Numer zadania) | Kod i nazwa obszaru | Województwo |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLH140054 Aleja Pachnicowa | mazowieckie |
| 2 | PLH140026 Dzwonecznik w Kisielanach |  |
| 3 | PLH140043 Ostoja Nowodworska |  |
| 4 | PLH140038 Białe Błota |  |
| 5 | PLH140044 Grabinka |  |
| 6 | PLH140040 Strzebla Błotna w Zielonce |  |
| 7 | PLH140024 Dąbrowy Ceranowskie |  |
| 8 | PLH140027 Gołe Łąki |  |
| 9 | PLH140047 Bory Chrobotkowe Karaska |  |
| 10 | PLH140037 Torfowiska Czernik |  |
| 11 | PLH140036 Rogoźnica |  |
| 12 | PLH040034 Kościół w Śliwicach | kujawsko-pomorskie |
| 13 | PLH040037 Słone łąki w Dolinie Zgłowiączki |  |
| 14 | PLH040035 Mszar Płociczno |  |
| 15 | PLH040039 Włocławska Dolina Wisły |  |
| 16 | PLH040030 Solniska Szubińskie |  |
| 17 | PLH040040 Zbocza Płutowskie |  |

- Dla każdej z wymienionych w tabeli 1 części przedmiotu zamówienia produkt końcowy składa się z:

  - projektu zarządzenia odpowiedniego terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia „Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 …” opracowanego zgodnie z załącznikiem 8a lub 8b do SIWZ,

  - dokumentacji projektu PZO opracowanej zgodnie z szablonem podanym w załączniku 7 do SIWZ,

  - projektu zaktualizowanego „Standardowego formularza danych obszaru Natura 2000” (SDF) z wyczerpującym uzasadnieniem, gdy podczas sporządzania projektu PZO zaistnieją przesłanki do wprowadzenia koniecznych zmian do zapisów aktualnego SDF lub skorygowania przebiegu granic obszaru Natura 2000.

- Podstawy sporządzenia projektów PZO dla obszarów Natura 2000

- Podstawę prawną sporządzenia projektów PZO dla obszarów Natura 2000 stanowią:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”, a w szczególności art. 28 ust. 1 – 5, 8, 10 i 13 tej ustawy,

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku”, a w szczególności rozdział 3 tej ustawy,

- ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz. 1051) i dokumenty pochodne:

- rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. z 2010 r. Nr 39, poz. 211),

- obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M. P. z 2009 r. Nr 17, poz. 224).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186) zwane dalej „rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r.”,

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),

- wydane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) na podstawie art. 32 ust. 1 w świetle art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody wytyczne z dnia 5 lutego 2010 r. „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 — projekt” — załącznik nr 9 do SIWZ

oraz inne aktualne na dzień odbioru zamówienia akty prawne dotyczące przedmiotu zamówienia (w przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy aktów prawnych, o których mowa w rozdz. II pkt 1 Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji projektu PZO).

- Podstawowe informacje o obszarach Natura 2000, dla których mają być sporządzone projekty PZO zawarte są w Standardowych Formularzach Danych (SDF). Formularze te oraz cyfrowe mapy obszarów Natura 2000 można pobrać ze strony internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/proste.php. Są one też dostępne pod adresem internetowym www.projektnatura.utp.edu.pl oraz od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w siedzibie Zamawiającego (Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Sucha 9, 85-822 Bydgoszcz) i właściwych terytorialnie Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska (RDOŚ w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; RDOŚ w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz).

- Do opracowania projektów PZO należy również wykorzystać:

- plany ochrony dla form ochrony przyrody innych niż obszary Natura 2000 (w zakresie ustalenia zgodności ich zapisów z celami ochrony przedmiotów ochrony w obrębie obszaru Natura 2000), jeżeli takie są dostępne (opracowane),

- aktualne programy ochrony środowiska, plany gospodarowania i programy inwestycyjne na terenie obszaru Natura 2000 oraz w jego otoczeniu,

- wyniki ekspertyz terenowych, raporty i inne materiały zgromadzone przez Wykonawcę podczas prac nad projektem PZO,

- podręczniki metodyczne identyfikacji oraz monitoringu siedlisk i gatunków (opra-cowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska GIOŚ), które można pobrać ze stron internetowych http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php i http://www.gios.gov.pl/artykuly/159/Publikacje-dot-monitoringu-przyrody,

- inne źródła informacji o obszarach Natura 2000 i przedmiotach ochrony w ich obrębie; wykaz tych źródeł podano w załączniku 10 do SIWZ.

Informacje i materiały będące w posiadaniu Zamawiającego (w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia) będą przekazane Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. W przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji, będą one sukcesywnie dostarczane Wykonawcy.

- Nie przewiduje się możliwości zakupu ze środków Zamawiającego jakichkolwiek materiałów (publikacji i opracowań) lub wyników badań dotyczących przedmiotów ochrony lub obszarów Natura 2000.

- Zakres prac koniecznych

Zakres prac koniecznych do sporządzenia projektu PZO określono w § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. i obejmuje on:

- opisanie granic obszaru Natura 2000 w formie wektorowej warstwy informacyjnej w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821);

- zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony istotnych dla ich ochrony, w tym dotyczących:

- uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także uwarunkowań wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż obszar Natura 2000 i celów ochrony obszaru Natura 2000,

- występowania w obrębie obszaru Natura 2000 przedmiotów ochrony oraz opisu ich stanu, zagrożeń, wymagań i możliwości ochrony,

- istniejących i projektowanych planów, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, strategii i programów dotyczących obszaru Natura 2000 lub mogących mieć na niego wpływ,

- ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony dokonywaną na podstawie dostępnych informacji i niezbędnych prac terenowych uzupełniających inwentaryzację, charakterystyki jakościowe lub rozpoznanie uwarunkowań funkcjonowania przedmiotów ochrony polegającą na łącznej ocenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków:

- w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych:

    - ustaleniu parametru powierzchni i rozmieszczenia siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem jego fragmentacji, trendu zachodzących zmian oraz fragmentacji poszczególnych wydzieleń siedliska przyrodniczego,

    - ustaleniu parametru struktury poszczególnych wydzieleń siedliska przyrodniczego z uwzględnieniem stanu ochrony jego typowych gatunków oraz procesów ekologicznych zachodzących w tym wydzieleniu w porównaniu ze strukturą i procesami typowymi dla właściwego stanu ochrony siedliska,

    - ocenie parametru szans zachowania siedliska przyrodniczego w przyszłości,

- w odniesieniu do gatunków:

    - ustaleniu parametru stanu populacji z uwzględnieniem liczebności i rozmieszczenia gatunku w obszarze Natura 2000 oraz trendu zachodzących zmian tej liczebności, oszacowaniu, a także uwzględnieniu cech populacji gatunku właściwych dla danej populacji gatunku,

    - ustaleniu parametru siedliska gatunku z uwzględnieniem wielkości i jakości poszczególnych wydzieleń siedliska gatunku w porównaniu z cechami siedliska gatunku typowymi dla właściwego stanu ochrony,

    - ocenę parametru szans zachowania gatunku w przyszłości,

- ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony z uwzględnieniem oceny, o której mowa w pkt 3 oraz oceny prawdopodobnych kierunków zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i ich możliwego wpływu na parametry,

- ustalenie celów zadań ochronnych możliwych do osiągnięcia w okresie 10 lat, na jaki jest sporządzany plan zadań ochronnych z uwzględnieniem:

- konieczności utrzymania właściwego stanu ochrony, likwidacji, ograniczenia istniejących lub potencjalnych zagrożeń dla przedmiotów ochrony lub zapobieżenia im, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 został oceniony jako właściwy,

- potrzeby osiągnięcia właściwego stanu ochrony, konieczności likwidacji, ograniczenia istniejących lub potencjalnych zagrożeń odpowiedzialnych za niewłaściwy stan ochrony przedmiotów ochrony lub zapobieżenia im, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 został oceniony jako niezadowalający lub zły,

- konieczności uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i konieczności likwidacji lub przynajmniej ograniczenia zagrożeń dla przedmiotów ochrony lub zapobieżenia im, jeżeli ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony nie jest możliwa,

- możliwości monitorowania i weryfikacji osiągniętych efektów realizacji zadań ochronnych,

- ustalenie działań ochronnych wynikających z ustalonych celów zadań ochronnych, w tym wskazanie:

- działań ochronnych zapewniających monitoring osiągnięcia celów zadań ochronnych, a zwłaszcza monitoring przyjętych docelowych parametrów stanu ochrony przedmiotów ochrony,

- zakresu prac przewidzianych do realizacji,

- terenu lub miejsc realizacji działań ochronnych,

- terminów oraz częstotliwości realizacji działań ochronnych,

- podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działań ochronnych i monitoring skutków ich realizacji,

- szacowanych kosztów realizacji działań ochronnych,

- technicznych uwarunkowań realizacji działań ochronnych,

- podmiotów, których współdziałanie przy realizacji działań ochronnych jest niezbędne,

- w oparciu o analizę obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw ustalenie wskazań do zmiany tych studiów lub planów, których realizacja naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 33 ustawy o ochronie przyrody,

- ocenę potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru Natura 2000 oraz określenie terminu jego sporządzenia z uwzględnieniem konieczności:

- przeprowadzenia inwentaryzacji lub badań przedmiotów ochrony lub

- zaplanowania celów i zakresu ochrony w okresie 20 lat lub

- unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a nie mieszczących się w zakresie planu zadań ochronnych lub

- zmiany przedmiotu ochrony lub granic obszaru Natura 2000,

- przeprowadzenie z wykorzystaniem sprawdzonych, powszechnie dostępnych środków komunikowania się (spotkania dyskusyjne, korespondencja elektroniczna i papierowa) konsultacji ze społeczeństwem, których celem jest uwzględnienie w projekcie PZO uzasadnionych z punktu widzenia osiągnięcia celów ochrony postulatów zgłaszanych przez różne „grupy interesu”,

- sporządzenie dokumentacji projektu PZO opracowanej w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, dokumentacji fotograficznej, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych,

- udział w opiniowaniu i uzgadnianiu projektu PZO na zasadzie zajęcia stanowiska wobec zgłaszanych uwag i wniosków, a następnie wprowadzeniu wymaganych korekt do treści projektu PZO.

- Sposób i termin wykonania przedmiotu zamówienia

- Organizacja procesu planistycznego i opis prac zmierzających do sporządzenia projektu PZO

- Po podpisaniu umowy z Wykonawcą Zamawiający na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. bez zbędnej zwłoki poda do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu PZO.

Zgodnie z wytycznymi GDOŚ z dnia 5 lutego 2010 r. „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 — projekt” przez podanie do publicznej wiadomości rozumie się:

    - udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej sprawującego nadzór nad obszarem (tu RDOŚ w Bydgoszczy i RDOŚ w Warszawie),

    - ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie sprawującego nadzór nad obszarem,

    - obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach leżących na obszarze Natura 2000 dla którego ma być sporządzony projekt PZO lub w jego sąsiedztwie,

    - ogłoszenie w prasie o odpowiednim zasięgu (lokalnej lub regionalnej, czytanej przez osoby potencjalnie zainteresowane obszarem).

- Prace zmierzające do sporządzenia projektów PZO realizowane będą od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 30 listopada 2011r. w trzech etapach (etap I — wstępny, etap II — opracowanie projektu PZO i etap III — opiniowanie projektu PZO i wprowadzanie do jego treści korekt i niezbędnych uzupełnień), z których etap drugi podzielono na trzy moduły: A, B i C.

- Celem realizacji I etapu prac nad projektem PZO jest:

- ustalenie terenu objętego projektem PZO

          - Wykonawca zweryfikuje, czy zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody, to znaczy do nie obejmowania części obszaru Natura 2000 projektem PZO i zaznaczy na mapie obszaru Natura 2000 tą jego część, która będzie objęta projektem PZO.

          - Wykonawca sprawdzi w szczególności, czy plany ochrony oraz zadania ochrony ustanowione dla rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych całkowicie lub częściowo pokrywających się z obszarem Natura 2000 zawierają zakres planu zadań ochronnych określony w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.

          - W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w poprzedzającym akapicie Wykonawca wypełni szablon dokumentacji projektu PZO o odpowiednie części planu ochrony lub zadań ochronnych opracowanych dla krajowych form ochrony przyrody innych niż obszar Natura 2000.

- ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem PZO

          - Wykonawca wskaże przedmioty ochrony objęte projektem PZO przyjmując, że są nimi wszystkie ujęte w SDF obszaru Natura 2000 siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt z oceną ogólną „A”, „B” lub „C”.

          - Oprócz przedmiotów ochrony z oceną ogólną „A”, „B” lub „C” Wykonawca na etapie wstępnego planowania prac pod uwagę weźmie również przedmioty ochrony z oceną ogólną „D”.

          - Ustalając przedmioty ochrony w celu zapewnienia spójności sieci Natura 2000 należy uwzględnić sąsiedztwo innych obszarów Natura 2000 lub form ochrony przyrody oraz zidentyfikować strukturalne i funkcjonalne związki między nimi.

- opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu PZO

          - Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu opis założeń do sporządzania projektu PZO, w którym znajdzie się:

          - krótkie wyjaśnienie, czym jest projekt PZO dla obszaru Natura 2000, jaką ma podstawę prawną, jakie są cele jego sporządzenia, w jaki sposób będzie opracowywany i jakie będzie powodował skutki,

          - zwięzły opis obszaru Natura 2000 w niespecjalistycznym języku polskim, bez nadmiernych uogólnień,

          - wyszczególnienie przedmiotów ochrony w obrębie obszaru Natura 2000 z zastrzeżeniem, że ich lista może ulec zmianie w wyniku prac nad projektem PZO,

          - wskazanie (zgodnie z pierwszym akapitem pkt 22 a), które części obszaru Natura 2000 nie są objęte projektem PZO i dlaczego,

          - zapowiedź o planowanych spotkaniach dyskusyjnych z udziałem zainteresowanych osób oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000,

          - standardowa informacja, że za pośrednictwem publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych (Platforma Informacyjna GDOŚ1, strona internetowa www.projektnatura.utp.edu.pl, strony internetowe miejscowo właściwych RDOŚ) będzie można na bieżąco zapoznawać się z stanem prac nad projektem PZO oraz zgłaszać uwagi i wnioski do procesu planistycznego.

1 Przewiduje się, że głównym kanałem udostępniania zainteresowanym instytucjom, podmiotom gospodarczym i osobom informacji o postępie prac nad projektem PZO będzie portal internetowy zwany „Platformą Informacyjną”, który ma być uruchomiony na stronie internetowej GDOŚ. Jeżeli jednak do rozpoczęcia prac nad projektem PZO Platforma Informacyjna GDOŚ nie będzie uruchomiona, to informacje o procesie planistycznym będą zamieszczane przez Zamawiającego na stronach internetowych www.projektnatura.utp.edu.pl i www.gdos.gov.pl/projekty, a także właściwych terytorialnie RDOŚ.

          - Po otrzymaniu od Wykonawcy i zaakceptowaniu opisu założeń do sporządzenia projektu PZO Zamawiający zgodnie z art. 39 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku poda bez zbędnej zwłoki do publicznej wiadomości informację o:

          - przystąpieniu do opracowania projektu PZO i o jego przedmiocie,

          - możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscach, w których jest ona wyłożona do wglądu,

          - możliwości składania uwag i wniosków,

          - sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21- dniowy termin ich składania;

          - organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

          - Niezależnie od ogłoszonego przez Zamawiającego obwieszczenia publicznego Wykonawca indywidualnie zawiadomi przedstawicieli różnych „grup interesu” o przystąpieniu do sporządzaniu PZO i zaprosi ich do udziału w procesie planistycznym, w tym w szczególności w organizowanych przez niego spotkaniach dyskusyjnych.

- utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW)

          - Wykonawca zidentyfikuje „grupy interesu” (instytucje, podmioty gospodarcze, społeczności lub osoby, które są albo powinny być zainteresowane procesem planistycznym), a następnie uwzględniając znaczenie tych grup dla realizacji projektu PZO oraz specyfikę obszaru Natura 2000 zaprosi ich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).

          - Podczas identyfikowania „grup interesu” i tworzenia ZLW pod uwagę należy brać te instytucje, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, społeczności i osoby, które:

          - powinny aktywnie uczestniczyć w procesie planistycznym, ponieważ opracowywany projekt PZO będzie ich bezpośrednio dotyczył (tu np. właściciele, mieszkańcy lub zarządcy terenu, na którym występują przedmioty ochrony),

          - mogą dostarczać informacji niezbędnych lub pomocnych do sporządzenia projektu PZO (np. profesjonalni przyrodnicy i miłośnicy przyrody),

          - z innych względów mogą być zainteresowane realizacją projektu PZO (np. potencjalni inwestorzy, przyrodnicy, turyści i inne osoby),

          - skład ZLW w dużym stopniu zależy od specyfiki obszaru Natura 2000, jednak ze względu na efektywność prac nad projektem PZO nie powinien być większy niż 30 osób,

          - tworząc ZLW należy zapewnić w nim udział:

          - obligatoryjnie przedstawiciela instytucji sprawującej nadzór nad obszarem Natura 2000,

          - przedstawicieli właściwych miejscowo instytucji (zarządców terenu, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, właściwych miejscowo organów samorządowych itp.),

          - przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń społecznych,

          - przedstawicieli podmiotów gospodarczych i osób prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000,

          - ekspertów od siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

          - Wykonawca przekaże do zaakceptowania Zamawiającemu informację o składzie ZLW oraz umieści ją w dokumentacji projektu PZO podając imiona i nazwiska jego członków, a także grupy interesu lub nazwy instytucji, które reprezentują (zgodnie z wzorem podanym w pkt I.8 załącznika 7 do SIWZ). Ponieważ dokumentacja projektu PZO będzie powszechnie dostępna, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę członków ZLW na opublikowanie ich danych osobowych.

          - Stosownie do zaistniałych sytuacji (np. potrzeby wprowadzenia modyfikacji niektórych ustaleń lub zapisów) w trakcie prac nad projektem PZO skład ZLW może ulegać zmianie. Zmiana składu ZLW dokonywana jest przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.

          - Członkowie ZLW poprzez udział w spotkaniach dyskusyjnych organizowanych przez Wykonawcę i indywidualnych z nim kontaktach (konsultacjach) aktywnie uczestniczą w pracach nad projektem PZO. Wymaga się pisemnego udokumentowania wszystkich kontaktów Wykonawcy z członkami ZLW i innymi interesariuszami, których powodem i celem jest realizacja prac zmierzających do sporządzenia projektu PZO.

          - Udział w pracach ZLW jest dobrowolny z wyjątkiem przedstawiciela instytucji sprawującej nadzór nad obszarem, reprezentantów Wykonawcy i Zamawiającego oraz zatrudnionych przez Wykonawcę ekspertów (przynajmniej jednego).

          - Koszty dojazdu na spotkania dyskusyjne członkowie ZLW pokrywają z własnych środków, ale koszt wynajmu sali, mediatora (w razie zaistnienia takiej potrzeby) oraz posiłków dla uczestników spotkań pokryje Wykonawca z puli środków na ten cel przeznaczonych, jak to opisano w pkt IVB OPZ.

- organizacja procesu komunikacji z różnymi „grupami interesu”

          - Wykonawca opracuje obowiązujące w czasie całego procesu planistycznego zasady i sposoby komunikowania się z członkami ZLW i Zamawiającym.

          - Wymagania dotyczące sposobu zorganizowania i przeprowadzenia spotkań dyskusyjnych z udziałem ZLW opisano w pkt IVB OPZ.

          - Opracowane przez Wykonawcę zasady i sposoby komunikowania się między Wykonawcą, Zamawiającym i różnymi „grupami interesu” zaangażowanymi w proces sporządzenia projektu PZO przed wdrożeniem wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Termin przewidziany na zrealizowanie I etapu prac to 14 dni licząc od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 08 lipca 2011 r.

- W II etapie procesu planistycznego będą realizowane następujące prace:

Moduł A

- wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000 oraz sporządzenie mapy obszaru Natura 2000

          - Opisem granic obszaru Natura 2000 jest wektorowa warstwa informacyjna (w formacie ESRI „shp”) w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821), która zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

          - Mapę obszaru Natura 2000 należy sporządzić w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821), zgodnie z wskazówkami podanymi w punkcie XIII załącznika 7 do SIWZ.

- kwerenda dostępnych informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony w ich obrębie

          - Wykonawca powinien dążyć do identyfikacji, pozyskania i zestawienia wszystkich dostępnych informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony istotnych dla ich ochrony, w tym dotyczących:

          - uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także uwarunkowań wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż obszar Natura 2000 i zdefiniowanych dla niego celów ochrony,

          - występowania przedmiotów ochrony z zaznaczeniem ich stanowisk na mapach, opisu stanu, zagrożeń oraz wymagań i możliwości ochrony,

          - istniejących i projektowanych planów, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, strategii i programów dotyczących obszaru Natura 2000 lub mogących mieć na niego wpływ, z oceną ich aktualnego i potencjalnego wpływu na przedmioty ochrony.

          - Wykonawca zamieści w dokumentacji projektu PZO sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w załączniku 7 do SIWZ wykaz i ocenę (przy współudziale ZLW) zebranych dokumentów i informacji istotnych dla charakterystyki uwarunkowań ochrony obszaru Natura 2000, dotyczących przedmiotów ochrony i potencjalnych dla nich zagrożeń oraz syntetyczną informację o obszarze Natura 2000 w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych i map (w tym cyfrowych warstw informacyjnych).

- weryfikacja w terenie zebranych informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony w ich obrębie, a następnie uaktualnienie lub uzupełnienie tych informacji

          - Wykonawca przy współudziale ZLW oceni zebrane w etapie I sporządzania projektu PZO informacje o przedmiotach ochrony na obszarze Natura 2000 pod kątem ich wiarygodności, aktualności i kompletności, a następnie uzgodni z Zamawiającym w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia II etapu realizacji zlecenia harmonogram i zakres niezbędnych prac terenowych zmierzających do zweryfikowania i uzupełnienia tej wiedzy.

          - Wykonawca wykona zaplanowane przez niego prace terenowe korzystając
z usług ekspertów przyrodników. Rezultat tych prac musi być udokumentowany zgodnie z wskazówkami i wymaganiami podanymi w pkt III załącznika 7 SIWZ.

          - Uzupełnianie dostępnych informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony jest dokonywane w czasie całego procesu planistycznego, zwłaszcza podczas spotkań dyskusyjnych z udziałem ZLW.

          - Jeżeli Wykonawca jest w posiadaniu udokumentowanych informacji o siedliskach i gatunkach innych niż zawarte w SDF obszaru Natura 2000, a które to siedliska i gatunki powinny być przedmiotami ochrony, to po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego uzna je za przedmioty ochrony objęte pracami nad projektem PZO.

          - Wyłączenie w trakcie prac nad projektem PZO przedmiotów ochrony z przypisaną w SDF obszaru Natura 2000 oceną ogólną „A”, „B” lub „C” jest możliwe tylko po uzyskaniu nowych informacji, które potwierdzą, że w SDF popełniono błąd w zakresie identyfikacji przedmiotów ochrony lub oceny ich stanu albo nastąpił zanik siedliska lub gatunku w wyniku procesów naturalnych, a nie wynikających z niepodejmowania działań ochronnych po 1 maja 2004 roku. Wyłączenie przedmiotów ochrony z prac nad projektem PZO wymaga uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego, a za jego pośrednictwem właściwej terytorialnie RDOŚ,

          - Jako wynik weryfikacji w terenie informacji o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę przedmiotów ochrony ze wskazaniem tych, które będą brane pod uwagę w pracach nad sporządzeniem projektu PZO oraz tych, które wymagają dalszych badań wykraczających swym zakresem poza możliwości prac nad projektem PZO; stanowisko Wykonawcy w tej sprawie należy wyczerpująco uzasadnić.

Termin przewidziany na realizację prac w ramach modułu A to 73 dni (wliczając w ten okres do 14 dni na ewentualne uzupełnienia i poprawki), jednak nie dłużej niż do 19 września 2011 r.

Moduł B

- ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony w obrębie obszaru Natura 2000

          - Ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 należy wykonać zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r.

          - Ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 wykonuje się na podstawie zebranych informacji o konkretnych płatach siedliska i stanowiskach gatunku oraz wyników prac terenowych ekspertów przyrodników.

          - Ocenę stanu siedlisk i gatunków należy wykonać korzystając z metod opisanych w „Przewodniku metodycznym…”, który można pobrać ze strony internetowej www.gios.gov.pl/artykuly/159/Publikacje-dot-monitoringu-przyrody. W przypadku braku w podręczniku metod oceny odnoszących się do przedmiotów ochrony obecnych w obszarze Natura 2000 należy polegać na ocenie eksperckiej, przy czym ekspert powinien tak zdefiniować kryteria i wskaźniki oceny stanu ochrony siedlisk lub gatunków, aby spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. (wymagany jest załącznik z opisem metod, kryteriów i wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk lub gatunków).

          - Stan ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 ocenią zatrudnieni przez Wykonawcę eksperci przyrodnicy; wymagania stawiane ekspertom podano w rozdziale VIII. pkt 3 SIWZ.

          - Parametry: „szanse zachowania siedliska” oraz „szanse zachowania gatunku” należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę zjawiska istniejące (np. zmiany zagospodarowania przestrzennego), a także plany i programy gospodarowania oraz — jako punkt odniesienia — wyniki zawarte w raportach o stanie zachowania typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt na poziomie kraju przekazane Komisji Europejskiej w 2009 r. (raporty można pobrać ze strony internetowej GIOŚ (http://www.gios.gov.pl).

- identyfikacja rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 oraz analiza możliwego ich wpływu na przedmioty ochrony w perspektywie czasowej przynajmniej 10 lat

          - Wykonawca we współpracy z ZLW ustali listę zagrożeń, a następnie określi ich charakter i oceni rzeczywisty oraz potencjalny wpływ na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000.

          - Wykonawca zidentyfikuje zagrożenia istniejące i potencjalne dla zachowania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony zgodnie z art. 28 ust. 10 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody i § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska, a także zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z art. 28 ust. 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody.

          - W celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla przedmiotów ochrony Wykonawca podda analizie między innymi zapisy istniejących dokumentów planistycznych (zwłaszcza studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, plany zagospodarowania przestrzennego, strategie i plany rozwoju regionalnego, a także plany urządzenia lasu, plany łowieckie, operaty rybackie itd.) dotyczących obszaru Natura 2000 i terenów z nim sąsiadujących.

- ustalenie celów zadań ochronnych

          - Przystępując do określenia celów zadań ochronnych Wykonawca w formie pisemnej przedstawi krytyczną wizję realnych możliwości utrzymania lub osiągnięcia optymalnego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 w perspektywie czasowej przynajmniej 10 lat.

          - Wykonawca podczas ustalania celów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 objętego projektem PZO powinien kierować się:

          - koniecznością utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony i w tym aspekcie minimalizacją zakresu oraz intensywności działań zmierzających do jego osiągnięcia, jeżeli stan ten został oceniony jako niewłaściwy lub zły, a osiągnięcie właściwego stanu ochrony jest możliwe w danych warunkach lokalnych,

          - możliwością ich osiągnięcia w okresie działania PZO (10 lat),

          - istniejącymi i potencjalnymi uwarunkowaniami (w tym społecznymi i gospodarczymi) oraz ograniczeniami (w tym technicznymi, finansowymi, organizacyjnymi i wynikającymi z braku wiedzy),

          - możliwością monitorowania i weryfikacji efektów ich realizacji,

          - cele działań ochronnych powinny być ustalone w sposób realistyczny i zrozumiały dla niespecjalistów w toku dyskusji w ramach organizowanych przez Wykonawcę spotkań dyskusyjnych z udziałem członków ZLW.

Prace projektowe w ramach modułu B mają być wykonane w terminie do 21 dni (wliczając w ten okres 7 dni na ewentualne korekty), jednak nie dłużej niż do 10 października 2011 r.

Moduł C

- ustalenie zakresu, sposobów wykonania oraz harmonogramu realizacji zadań i działań ochronnych,

          - Wykonawca określi odpowiednie działania ochronne w odniesieniu do przyjętych celów zadań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony, które mogą dotyczyć między innymi:

          - wykonania określonych jednorazowych lub powtarzalnych działań ochrony czynnej, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły, a takie działania w okresie 10 lat obowiązywania PZO mogą spowodować poprawę lub przynajmniej utrzymanie aktualnego stanu przedmiotów ochrony,

          - wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły, a takie działania w okresie 10 lat obowiązywania PZO mogą spowodować poprawę lub przynajmniej utrzymanie aktualnego stanu przedmiotów ochrony,

          - utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako właściwy, a takie działania w okresie 10 lat obowiązywania PZO mogą spowodować poprawę lub przynajmniej utrzymanie aktualnego stanu przedmiotów ochrony,

          - uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony, jeżeli stan ochrony przedmiotu ochrony obecnie nie jest możliwy do oceny.

          - Wykonawca określi działania ochronne, które:

          - muszą być indywidualnie zaprojektowane i dostosowane do każdego płatu siedliska lub stanowiska gatunku,

          - polegają na określeniu ogólnych reguł i procedur gospodarowania (np. ogólnych reguł do stosowania w gospodarce leśnej, rolnej) lub mechanizmów o ogólnym zastosowaniu (np. pakietów rolnośrodowiskowych),

          - stworzą standardowy pakiet działań ochronnych, który może być zastosowany do każdego płatu siedliska lub stanowiska gatunku.

          - Działania ochronne powinny również obejmować zadania dotyczące monitorowania osiągnięcia celów zadań ochronnych, w tym w szczególności monitorowania stanu ochrony przedmiotów ochrony.

          - Planując zadania monitoringowe Wykonawca odwoła się do metodyk opracowanych przez GIOŚ w ramach PMŚ.

          - Planując działania ochronne należy określić:

          - ich rodzaj i wskazać przedmioty ochrony, których mają dotyczyć,

          - zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunki dotyczące sposobu ich wykonania,

          - obszar lub miejsca ich realizacji,

          - terminy lub okres i częstotliwość ich realizacji,

          - szacowane koszty ich realizacji oraz sposób szacowania,

          - podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie i monitorowanie,

          - techniczne wymagania i uwarunkowania ich realizacji,

          - podmioty, których współdziałanie przy realizacji działań ochronnych jest niezbędne.

          - Wskazując podmiot odpowiedzialny za wykonanie działań ochronnych należy brać pod uwagę:

          - zarządcę lub właściciela terenu objętego działaniami ochronnymi,

          - sprawującego nadzór nad obszarem Natura 2000,

          - podmioty zobowiązane do współdziałania w ochronie obszaru Natura 2000 (np. podmioty działające w imieniu państwa, organy władzy publicznej),

          - podmioty korzystające z rolniczych płatności bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej w zakresie objętym wymaganiami wzajemnej zgodności,

          - inne podmioty za ich zgodą.

- Ustalenie potrzeby i perspektywy czasowej sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000

          - Wykonawca oceni, czy jest potrzebne sporządzenie 20-letniego planu ochrony dla całego lub części obszaru Natura 2000 biorąc pod uwagę w szczególności:

          - potrzebę przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej lub badań przedmiotów ochrony,

          - potrzebę zaplanowania ochrony przedmiotów ochrony w perspektywie 20 lat,

          - konieczność unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a nie mieszczących się w zakresie PZO,

          - konieczność zmiany granic obszaru Natura 2000.

          - W przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania planu ochrony dla części lub całości obszaru Natura 2000 Wykonawca określi konieczny termin sporządzenia tego planu biorąc pod uwagę czas potrzebny na wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych.

- ustalenie zgodności projektu PZO z dokumentami planistycznymi i opracowanie wskazań do zmiany ich zapisów

          - Wykonawca podda wnikliwej analizie obowiązujące studia i plany dotyczące obszaru Natura 2000 lub mogące mieć wpływ na zdefiniowane cele ochrony pod kątem ewentualnego negatywnego oddziaływania skutków realizacji tych studiów i planów, w szczególności na integralność obszaru Natura 2000.

          - W przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań Wykonawca określi:

          - wskazania do zmiany tych elementów studiów lub planów, których realizacja naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu wymienionego w art. 33 ustawy o ochronie przyrody,

          - wskazania do zmiany tych elementów studiów i planów, które powinny być uwzględnione przy zmianach studiów i planów ze względu na zapewnienie właściwych uwarunkowań do realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000,

          - wskazania, o których mowa w akapicie powyżej mogą dotyczyć zarówno studiów i planów obejmujących obszar Natura 2000 lub jego część, jak również terenów poza obszarem (ale tylko w takim zakresie, w jakim wdrożenie tych elementów studiów i planów negatywnie oddziaływałyby na obszar), między innymi:

          - w przypadku aktualizacji istniejącego studium lub planu potrzeby zmiany niektórych istniejących lub dodania nowych zapisów,

          - potrzeby aktualizacji treści całego istniejącego studium lub planu,

          - podczas aktualizacji istniejącego studium lub planu określenia w nich możliwości i kierunków zagospodarowania przestrzennego (z zachowaniem zasady ostrożności) niegroźnych dla obszaru Natura 2000.

          - Wykonawca wyczerpująco uzasadni, że spełnienie wskazań, o których mowa w akapicie powyżej jest niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

- sporządzenie dokumentacji projektu PZO i projektu zarządzenia

          - Sporządzenie projektu zarządzenia odpowiedniego terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia PZO dla obszaru Natura 2000 polega na wypełnieniu wzorca zarządzenia stanowiącego załącznik 8a lub 8b do SIWZ.

          - Sporządzenie dokumentacji projektu PZO polega na stopniowym (zgodnie z kolejno realizowanymi etapami opracowania projektu PZO) wypełnianiu szablonu dokumentacji projektu PZO stanowiącego załącznik 7 do SIWZ.

          - Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na bieżąco, zgodnie z terminami i zadaniami w ramach poszczególnych etapów i modułów, które zostały określone w rozdziale V SIWZ i w opisie przedmiotu zamówienia wyników prac nad projektem PZO w wersji drukowanej (1 egz.) oraz elektronicznej (zapisane na płycie CD/DVD, w tym wstępnych danych GIS) wpisanych do szablonu dokumentacji projektu PZO. Wykonawca po uzyskaniu uwag od Zamawiającego ustosunkuje się do nich pisemnie w terminie 7 dni i równocześnie wprowadzi odpowiednie korekty do ocenianych dokumentów, a następnie skorygowane materiały ponownie przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia.

          - Wykonawca w terminie określonym w rozdziale V SIWZ przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia pierwowzór projektu PZO w formie wydruku (2 nieoprawione egzemplarze) oraz na załączonym do niego nośniku cyfrowym (na nośniku tym należy także zapisać wszystkie warstwy informacyjne GIS).

          - Zamawiający oceni pierwowzór projektu PZO i przedstawi Wykonawcy swoje uwagi w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania dokumentu. Wykonawca w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego wprowadzi do ocenianych dokumentów stosowne korekty i uzupełnienia, a następnie przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt PZO już w wersji ostatecznej.

          - Ostateczna wersja projektu PZO musi spełniać następujące wymagania redakcyjne:

          - tekst pisany czcionką Times New Roman 12 pkt, z interlinią 1,5 wiersza

          - marginesy: po 2,5 cm z góry, dołu i prawej strony, lewy 3,5 cm,

          - wszystkie łacińskie nazwy gatunków roślin i zwierząt oraz nazwy syntaksonów fitocenologicznych należy pisać kursywą z wyjątkiem skrótów nazwisk autorów taksonów, które należy pisać prostymi kapitalikami,

          - zestawienia tabelaryczne zaleca się umieszczać w tekście, a nie na jego końcu,

          - noty bibliograficzne materiałów wykorzystanych podczas sporządzania projektu PZO należy zestawić zgodnie z wzorem podanym w pkt XIV załącznika nr 7.

          - zdjęcia należy wydrukować w kolorze na papierze fotograficznym błyszczącym o gramaturze nie mniejszej niż 160 g/m2; zalecany format zdjęć: 10 cm x 15 cm, dwa zdjęcia z podpisami na jednej stronie formatu A4,

          - ostateczne wydruki należy dostarczyć w 3 egzemplarzach oprawionych w sztywną oprawę w sposób uniemożliwiający wydostawanie się kartek.

          - Zamawiający wymaga również dostarczenia projektu PZO zapisanego na nośniku cyfrowym (płycie CD lub DVD) z następującymi zastrzeżeniami:

          - dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formatach „pdf” i „doc”,

          - wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszystkie inne informacje o charakterze przestrzennym będące rezultatem prac nad projektem PZO Wykonawca zobowiązany jest przekazać w formie cyfrowych map tematycznych oraz cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS),

          - pliki służące do wydruku cyfrowych map tematycznych należy zapisać w formacie „jpg” z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,

          - fotografie należy zapisać w formacie „jpg” z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,

          - płyty CD/DVD z ostateczną wersją projektu PZO należy dostarczyć w 3 egzemplarzach (opisane tytułem projektu, kodem i nazwą obszaru Natura 2000).

          - Wszystkie dane o charakterze przestrzennym będące wynikiem prac nad projektem PZO przedstawione w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych Wykonawca zobowiązany jest przygotować według zaleceń opisanych w pkt XIII załącznika nr 7 i załącznikach nr 15a oraz 15b.

          - Wymaga się, aby wszelka korespondencja (elektroniczna i papierowa), ogłoszenia (sygnowane przez Zamawiającego oraz odpowiednią terytorialnie RDOŚ), ekspertyzy i raporty zawierające wyniki prac terenowych, dokumentacja fotograficzna itp., a także dokumenty końcowe stanowiące wynik pracy nad projektem PZO były oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Unii Europejskiej, logo Zamawiającego, zgodnie ze wzorcami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w załączniku nr 11 do SIWZ.

- zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru Natura 2000 i jego granic

          - W przypadku, gdy w toku sporządzania projektu PZO zaistnieją uzasadnione przesłanki wprowadzenia koniecznych zmian do SDF obszaru Natura 2000, w tym szczególnie w zakresie:

          - weryfikacji przedmiotów ochrony,

          - aktualizacji oceny stanu i znaczenia przedmiotów ochrony,

          - identyfikacji i oceny zagrożeń

Wykonawca opracuje projekt aktualizacji SDF wraz z jego uzasadnieniem merytorycznym posługując się nowym formularzem SDF i instrukcją jego wypełniania(załącznik nr 16), które Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

          - Jeżeli w toku prac nad projektem PZO ujawniona zostanie potrzeba dokonania korekty granic obszaru Natura 2000, Wykonawca na podstawie wydzieleń geodezyjnych opracuje propozycję nowego ich przebiegu (w postaci cyfrowej warstwy informacyjnej odwzorowanej na mapie obszaru Natura 2000), a także w formie pisemnej przedstawi merytoryczne uzasadnienie proponowanych zmian. Wykonawca przedstawi również korektę granic obszaru w formie cyfrowych plików „jpg” i „pdf” oraz wydruków map.

          - Korekta granic obszaru Natura 2000 może dotyczyć zarówno powiększenia,
jak i zmniejszenia powierzchni obszaru, jednak w obu przypadkach opierać się może jedynie na kryterium naukowym. Przyczyny społeczne i ekonomiczne nie mogą być podstawą korekty.

Na realizację prac z zakresu modułu C przeznaczono 21 dni (wliczając w ten okres 7 dni po stronie Zamawiającego na ocenę pierwowzoru projektu PZO i 7 dni po stronie Wykonawcy na wprowadzenie wymaganych poprawek i uzupełnień), nie dłużej niż do 31 października 2011 r.

- Prace w ramach III etapu procesu planistycznego dotyczą obowiązku ustosunkowania się Wykonawcy projektu PZO do uwag i postulatów instytucji opiniujących projekt (RDOŚ w Warszawie i RDOŚ w Bydgoszczy), a następnie wprowadzeniu do niego wymaganych korekt i uzupełnień.

          - Uwagi i postulaty do projektu PZO będą zgłaszane Wykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego niezwłocznie po ich otrzymaniu.

          - Wykonawca w terminie 7 dni w formie pisemnej przedstawi Zamawiającemu swoje stanowisko wobec zgłoszonych uwag i postulatów, a następnie w porozumieniu z Zamawiającym wprowadzi wymagane korekty i uzupełnienia do ostatecznej wersji projektu PZO.

Na realizację prac III etapu przewidziano 30 dni, do 30 listopada 2011 r.

- Organizacja i przeprowadzenie konsultacji społecznych

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi jednodniowe spotkania dyskusyjne z udziałem członków ZLW i innych interesariuszy zmierzające do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.

- Wymaganą minimalną liczbę spotkań dyskusyjnych dla danego obszaru Natura 2000 podano w rozdziale XVII pkt 5 SIWZ.

- Spotkania dyskusyjne powinny trwać co najmniej 8 godzin (w tym 2 przerwy kawowe po 30 minut i jednogodzinna przerwa obiadowa).

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

- opracowanie szczegółowego harmonogramu organizacji spotkań zawierającego: daty, miejsca realizacji i cele do osiągnięcia; harmonogram ten Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

- w porozumieniu z Zamawiającym opracowanie i udostępnienie uczestnikom spotkań dyskusyjnych szczegółowych programów poszczególnych spotkań (informacja w wersji elektronicznej oraz drukowanej),

- opracowanie prezentacji multimedialnych (np. w programie MS Power Point) dotyczących problematyki poszczególnych spotkań,

- zestawienie listy adresowej instytucji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń oraz osób mieszkających lub działających na danym terenie (gdzie zlokalizowany jest obszar Natura 2000) i potencjalnie zainteresowanych problematyką opracowania projektu PZO, których przedstawicieli lub osobiście zamierza się zaprosić na spotkania dyskusyjne; listę tą Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

- wysłaniu zaproszeń do potencjalnych uczestników spotkań według listy adresowej jak wyżej, wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego,

- uzyskaniu potwierdzeń uczestnictwa członków ZLW w spotkaniach; o liczbie przyjętych zaproszeń Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed terminem każdego spotkania,

- obsługę kancelaryjną spotkań, w tym sporządzenie listy obecności uczestników oraz protokołów z każdego spotkania; kopie tych dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni po odbytym spotkaniu,

- wynajęcie w dogodnym dla większości uczestników spotkania (ze względu na możliwość dojazdu) miejscu sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem multimedialnym (nagłośnieniem, rzutnikiem multimedialnym) dla minimum 30 osób,

- w razie takiej potrzeby, zatrudnienia mediatora; decyzję o konieczności zatrudnienia mediatora podejmie Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym,

- zapewnienie cateringu w trakcie spotkania; przykładowe menu podano w załączniku nr 12 do SIWZ,

- Rozliczenie kosztów poniesionych przez Wykonawcę za zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania dyskusyjnego nastąpi powykonawczo po przedłożeniu Zamawiającemu raportu z zrealizowanego spotkania zgodnie z wzorem (załącznik nr 13 do SIWZ) oraz faktury. Raport i fakturę należy przedłożyć wykonawcy w terminie 7 dni od daty spotkania dyskusyjnego.

- Wykonawca w programie spotkań dyskusyjnych uwzględni następujące punkty:

- przedstawienie porządku spotkania,

- podsumowanie ustaleń poprzedniego spotkania, jeżeli takie się odbyło,

- przedstawienie prezentacji multimedialnej o obszarze Natura 2000, przedmiotach ochrony, celach ochrony i proponowanych w PZO zadaniach ochronnych (łącznie z podaniem ich zakresu, sposobów i terminów realizacji),

- moderowanie dyskusji w celu wyjaśnienia niedomówień i wątpliwości dotyczących potrzeby i celowości planowania ochrony w ramach sieci obszarów Natura 2000,

- wyjaśnienie roli i zasad udziału społeczeństwa w procesie sporządzania projektu PZO,

- podanie daty i miejsca następnego spotkania, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem.

- Wykonawca sporządzi notatkę (do 15 tys. znaków, wliczając w to zestawienia tabelaryczne i ilustracje) w języku niespecjalistycznym polskim o obszarze Natura 2000 i opracowanym dla niego PZO (w szczególności o przedmiotach i celach ochrony, zadaniach ochronnych, ich zakresie, sposobach i terminach realizacji). Schemat konstrukcji notatki Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 60 dni licząc od daty podpisania umowy.

- Organizacja i zakres prac terenowych

- Wykonawca uszczegółowi i przedstawi do akceptacji Zamawiającego zakres i harmonogram prac terenowych niezbędnych do oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony zgodnie z terminami wskazanymi w rozdziale V SIWZ i wzorem podanym w tabeli 2.

Tabela 2. Zakres i harmonogram realizacji prac terenowych

| Przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 | Kod i nazwa | Zakres prac terenowych | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| Siedliska przyrodnicze | bardzo rzadkie i cenne | inwentaryzacja i ocena stanu dla każdego potencjalnego płatu siedliska |  |
|  | rozpowszechnione, wymagające ochrony czynnej | inwentaryzacja i ocena stanu na reprezentatywnej próbie płatów |  |
|  | duże powierzchnie siedlisk, użytkowane gospodarczo | ocena stanu na reprezentatywnej próbie płatów |  |
| Gatunki i ich siedliska | bardzo rzadkie i cenne | inwentaryzacja i ocena stanu dla każdego potencjalnego gatunku i jego siedliska |  |
|  | rozpowszechnione, wymagające ochrony czynnej | inwentaryzacja i ocena stanu na reprezentatywnej próbie |  |
|  | duże powierzchnie siedlisk, użytkowane gospodarczo | ocena stanu na reprezentatywnej próbie |  |

- Wykonawca na podstawie wyników prowadzonych prac nad sporządzeniem projektu PZO może w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać weryfikacji zakresu prac przewidzianych do zrealizowania.

- Udział członków ZLW w pracach terenowych i kameralnych jest dobrowolny i nieodpłatny. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt (np. GPS), materiały (np. mapy) oraz ustali metodykę prowadzenia prac przed rozpoczęciem prac terenowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zakupu od ekspertów wyników badań opracowanych przed dniem podpisania Umowy.

- Wykonawca będzie przestrzegał opisanych w wytycznych GDOŚ założeń ogólnej metodyki prac terenowych mających na celu uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz stanie ich ochrony.

- Podczas uszczegóławiania i weryfikacji zakresu prac terenowych Wykonawca przeprowadzi analizę istniejącego poziomu rozpoznania w zakresie inwentaryzacji zasobów, która polega na:

- sprawdzeniu spójności i jednolitości istniejących materiałów w ramach całego obszaru Natura 2000,

- zweryfikowaniu prawidłowości zinwentaryzowania gatunku lub siedliska za pomocą wizji terenowej w 4 do 10 punktach w obszarze, w których zinwentaryzowano dany gatunek lub siedlisko, w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę te punkty, które na podstawie innych danych wydają się wątpliwe,

- zweryfikowaniu kompletności zinwentaryzowania, za pomocą wizji terenowej w kilku punktach, w których nie zinwentaryzowano gatunku lub siedliska mimo że inne dane wskazują na jego potencjalne występowanie.

- Określając zakres koniecznych prac w terenie Wykonawca weźmie pod uwagę poziom rozpoznania przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 niezbędny do zaplanowania ich ochrony, przy czym konieczna jest:

- w przypadku siedlisk i gatunków bardzo rzadkich i cennych w obszarze, a przy tym należących do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej — ocena stanu każdego płatu siedliska oraz ocena zagrożeń i potrzebnych działań ochronnych osobno dla każdego płatu,

- w przypadku siedlisk i gatunków bardziej rozpowszechnionych w obszarze, ale należących do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej — ocena stanu przeprowadzona w reprezentatywnej próbie płatów oraz oszacowanie stanu całych zasobów i identyfikacja powtarzających się problemów i zagrożeń,

- w przypadku siedlisk zajmujących duże powierzchnie w obszarze podlegające tradycyjnej gospodarce (np. rolnej lub leśnej), utrzymujące się w warunkach takiej tradycyjnej gospodarki lub od niej zależne, także siedliska tradycyjnie nieużytkowane i utrzymujące się w tych warunkach, niezależnie od ich powierzchni w obszarze — oszacowanie zasobów siedliska; ocena stanu musi być przeprowadzona na reprezentatywnej próbie płatów, a następnie oszacowanie stanu całych zasobów i identyfikacja powtarzających się problemów oraz zagrożeń.

- Wykonawca zapewni, że wyniki poszczególnych prac terenowych wykonanych przez poszczególnych ekspertów zostaną opracowane w formie raportu, w którym będą wyszczególnione: nazwisko i imię eksperta, lokalizacja terenu badań (działki ewidencyjne, obręby leśne), terminy wykonania badań, wyszczególnione punkty oceny terenowej i wyniki tej oceny.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 listopada 2011 r. z podziałem na następujące etapy:

      - Etap I — wstępny — do 08 lipca 2011 r.,

      - Etap II — opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Moduł A — do 19 września 2011 r.,

      - Etap II — opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Moduł B — do 10 października 2011 r.,

      - Etap II — opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Moduł C — do 31 października 2011 r.,

      - Etap III — uzgodnienia z RDLP i innymi podmiotami oraz ich uwzględnienie w projekcie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 — do 30 listopada 2011 r.

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### WZÓR UMOWY

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

### PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, a które za pomocą podwykonawców.

Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.

### ZMIANY UMOWY

- zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  - wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  - zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  - zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

- zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

- zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału 
SIWZ,

- zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmianę koordynatora projektu PZO oraz eksperta na zasadach określonych w rozdziale IV SIWZ,

- zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  - zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia,

  - działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie leżą po stronie Wykonawcy w szczególności zmiany przepisów określonych w ustawach oraz innych aktach prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

### WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wystawienie przez Wykonawcę jednej faktury za wykonanie prac terenowych i studyjnych po sprawdzeniu poprawności przekazanej dokumentacji oraz jednej lub kilku faktur w zależności od ilości przewidzianych i przeprowadzonych spotkań dyskusyjnych dla danego zadania.

- Rozliczenie za przeprowadzone spotkania dyskusyjne nastąpi powykonawczo. Rozliczenie powykonawcze dotyczy konieczności zatrudnienia mediatora oraz cateringu w odniesieniu do rzeczywistej liczby osób biorących udział w spotkaniach dyskusyjnych.

- Koszt organizacji spotkań dyskusyjnych zostanie zwrócony Wykonawcy na jego rachunek bankowy, każdorazowo po zrealizowaniu spotkań zgodnie z harmonogramem (zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego) w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury za wykonanie prac terenowych i studyjnych jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę częściowych protokołów odbioru po zakończeniu Etapu I, poszczególnych Modułów Etapu II, Etapu III oraz końcowego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie Umowy bez wad.

- Zapłata wynagrodzenia zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po podpisaniu końcowego protokołu odbioru prac, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po 1 grudnia 2011 r.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku opóźnienia przelewu środków finansowych dokonywanych na jego konto przez jednostkę finansującą projekt (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie) zapłaci Wykonawcy za zrealizowaną pracę niezwłocznie po wpływie środków na konto Zamawiającego.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto, wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.

- OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 i 4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu — załącznik nr 2).

- Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej 2 (dwa) opracowania swoim rodzajem odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna usługę wykonania projektu PZO lub planu ochrony dla jednej z wymienionych form ochrony przyrody: obszaru Natura 2000, parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego. Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia — załącznik nr 2) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 7 i 8 SIWZ.

- Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (rozdział VII pkt 3 SIWZ) zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- koordynatorem projektu PZO, który powinien posiadać:

- wyższe wykształcenie przyrodnicze (biologia) lub pokrewne (rolnicze, leśne),

- doświadczenie w zakresie kierowania zespołem autorskim (ekspertami) sporządzającym projekt PZO lub plan ochrony obszaru chronionego (obszaru Natura 2000, parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego) — co najmniej 1 (jeden) projekt,

i

- ekspertami — specjalistami ds. przedmiotów ochrony (siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt) w obrębie obszarów Natura 2000. Za eksperta ds. przedmiotów ochrony w obrębie obszarów Natura 2000 Zamawiający uzna osobę, która posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych (biologia) lub pokrewnych (rolniczych, leśnych) oraz spełnia przynajmniej dwa z poniższych warunków:

- jest autorem lub współautorem projektów PZO lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub innych przyrodniczych obiektów chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i inne) przynajmniej w zakresie zgodnym z deklarowaną specjalnością - co najmniej 1 projekt,

- i/lub jest autorem lub współautorem ekspertyz (ocen lub opinii) w zakresie zgodnym z deklarowaną specjalnością, których celem była ocena stanu zachowania lub ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin lub zwierząt - co najmniej 1 ekspertyza,

- i/lub jest autorem lub współautorem projektu utworzenia obszaru Natura 2000, parku narodowego, rezerwatu przyrody lub innego przyrodniczego obszaru chronionego - co najmniej 1 projekt,

- i/lub uczestniczył (jako koordynator krajowy lub ekspert lokalny) w realizacji zadań Państwowego Monitoringu Przyrodniczego w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez GIOŚ,

- i/lub brał udział (jako ekspert) w pracach Wojewódzkich Zespołów Specjalistów ds. obszarów Natura 2000.

Dopuszcza się wypełnianie obowiązków koordynatora projektu PZO przez jednego 
z ekspertów.

Kwalifikacje przedmiotowe i liczba ekspertów zależą od specyfiki poszczególnych obszarów Natura 2000. Minimalne wymagania w tym zakresie podano w tabeli nr 3.

Tabela 3. Wykaz wymaganych ekspertów do opracowania projektów planów zadań ochronnych 
dla obszarów Natura 2000

| Numer zadania | Kod i nazwa obszaru | Wymagani eksperci |
| --- | --- | --- |
| 1. | PLH140054 Aleja Pachnicowa | entomolog (koleopterolog) |
| 2. | PLH140026 Dzwonecznik w Kisielanach | botanik (siedliskoznawca) |
| 3. | PLH140043 Ostoja Nowodworska | entomolog (koleopterolog) |
| 4. | PLH140038 Białe Błota | ichtiolog |
| 5. | PLH140044 Grabinka | botanik (siedliskoznawca) |
| 6. | PLH140040 Strzebla Błotna w Zielonce | ichtiolog |
| 7. | PLH140024 Dąbrowy Ceranowskie | botanik (siedliskoznawca) i entomolog |
| 8. | PLH140027 Gołe Łąki | botanik (siedliskoznawca) i entomolog |
| 9. | PLH140047 Bory Chrobotkowe Karaska | botanik (siedliskoznawca) |
| 10. | PLH140037 Torfowiska Czernik | botanik (siedliskoznawca) |
| 11. | PLH140036 Rogoźnica | botanik (siedliskoznawca) |
| 12. | PLH040034 Kościół w Śliwicach | chiropterolog |
| 13. | PLH040037 Słone łąki w Dolinie Zgłowiączki | botanik (siedliskoznawca) i entomolog |
| 14. | PLH040035 Mszar Płociczno | botanik (siedliskoznawca) |
| 15. | PLH040039 Włocławska Dolina Wisły | zoolog i botanik (siedliskoznawca) |
| 16. | PLH040030 Solniska Szubińskie | botanik (siedliskoznawca) i entomolog |
| 17. | PLH040040 Zbocza Płutowskie | botanik (siedliskoznawca) i entomolog (lepidopterolog, koleopterolog) |

Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 9 SIWZ.

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia — załącznik nr 3) oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 2-9 SIWZ.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących ich stosunków. Oznacza to, że składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 7-9 SIWZ Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby (to znaczy wiedzę i doświadczenie, jak również potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe) podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia — załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2-6 SIWZ.

- Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

- KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia — załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia — załącznik nr 3).

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń — załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). W stosunku do osób fizycznych Zamawiający nie wymaga przedstawienia odpisu z właściwego rejestru — wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia — załącznik nr 3 do SIWZ).

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp (w odniesieniu do osób prawnych — dotyczy wszystkich urzędujących członków władz) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Wykaz wykonanych usług, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania i odbiorców (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

- Dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały należycie wykonane.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami  na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór oświadczenia — załącznik nr 6 do SIWZ).

- Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

- Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

- WYKONAWCA ZAGRANICZNY.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, opisanych w rozdziale IX pkt 2, 3, 4, 5, 6 SIWZ, składa dokument lub dokumenty w formie i o treści wskazanej w § 4 ust. 1 – 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

Zamówienia Publiczne, pokój B107

- na faks nr:			52 374 92 73

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

    - w sprawach związanych z procedurą przetargową:

Pan Daniel Kostyra		tel. 52 374-92-72, w godz. 8:30 – 15:00

    - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Pan Mieczysław Stachowiak	tel. 535-635-341 w godz. 10:00 – 18:00

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tą informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Informacja o nowym terminie składania ofert oraz informacja o zmianie treści ogłoszenia przekazana zostanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości określonej w tabeli nr 4 dla każdego z zadań.

Tab 4. Wysokość wymaganego wadium z uwzględnieniem podziału 
na poszczególne części zamówienia

| Numer zadania | Kod i nazwa obszaru | Wadium [zł] | Słownie [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLH140054 Aleja Pachnicowa | 300,00 | trzysta |
| 2 | PLH140026 Dzwonecznik w Kisielanach | 350,00 | trzysta pięćdziesiąt |
| 3 | PLH140043 Ostoja Nowodworska | 350,00 | trzysta pięćdziesiąt |
| 4 | PLH140038 Białe Błota | 350,00 | trzysta pięćdziesiąt |
| 5 | PLH140044 Grabinka | 350,00 | trzysta pięćdziesiąt |
| 6 | PLH140040 Strzebla Błotna w Zielonce | 350,00 | trzysta pięćdziesiąt |
| 7 | PLH140024 Dąbrowy Ceranowskie | 400,00 | czterysta |
| 8 | PLH140027 Gołe Łąki | 400,00 | czterysta |
| 9 | PLH140047 Bory Chrobotkowe Karaska | 500,00 | pięćset |
| 10 | PLH140037 Torfowiska Czernik | 450,00 | czterysta pięćdziesiąt |
| 11 | PLH140036 Rogoźnica | 500,00 | pięćset |
| 12 | PLH040034 Kościół w Śliwicach | 250,00 | dwieście pięćdziesiąt |
| 13 | PLH040037 Słone łąki w Dolinie Zgłowiączki | 400,00 | czterysta |
| 14 | PLH040035 Mszar Płociczno | 400,00 | czterysta |
| 15 | PLH040039 Włocławska Dolina Wisły | 900,00 | dziewięćset |
| 16 | PLH040030 Solniska Szubińskie | 500,00 | pięćset |
| 17 | PLH040040 Zbocza Płutowskie | 600,00 | sześćset |

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu — wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: 	PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy

nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W związku z tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

- Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

- Każda poprawka w treści oferty (w tym między innymi przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę,

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

- Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Zamówienia Publiczne, pokój B107

oraz opisane:

„Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

NIE OTWIERAĆ PRZED 24.05.2011r., godz. 10:10.

- Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1),

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór - załącznik nr 2),

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - załącznik nr 3),

- aktualny odpis z właściwego rejestru (nie dotyczy osób fizycznych) — oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp (w odniesieniu do osób prawnych — dotyczy wszystkich urzędujących członków władz) — oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp — oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik — oryginał lub odpis notarialnie poświadczony,

- wykaz wykonanych usług (wzór dokumentu — załącznik nr 5),

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie, o którym mowa w poprzednim podpunkcie — oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wzór oświadczenia — załącznik nr 6 do SIWZ),

- dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów trzecich (por. rozdział VIII pkt 5, 6 SIWZ),

- wskazanie tych części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom),

- dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (podmiotom trzecim, na których zasobach Wykonawca polega i które będą brały udział w realizacji zamówienia) — por. rozdział VI pkt 2 SIWZ;

- dowód wniesienia wadium.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

- Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga!   miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego

- Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

(Fordon, budynek RCI, pok. B107) lub przesłać na powyższy adres.

- Termin składania ofert: do 24.05.2011r., do godz. 10:00

- Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 24.05.2011r., o godz. 10:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

(Fordon, budynek RCI, pok. B107)

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte 
w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie Mu przez Zamawiającego informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm).

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac terenowych i studyjnych ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu organizacji spotkań dyskusyjnych nastąpi powykonawczo.

- W związku z wymaganiami projektu POIS.05.03.00-00-285/10 „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”, w ramach którego udzielane jest niniejsze zamówienie, Wykonawca obliczając cenę zamówienia powinien uwzględniać następujące dwie kategorie kosztów:

- koszty prac terenowych i studyjnych,

- koszty spotkań dyskusyjnych dla jednej osoby (konieczny do wystawienia faktury stanowiącej rozliczenie powykonawcze).

- Koszty spotkań dyskusyjnych, o których mowa w rozdziale IV pkt B opisu przedmiotu zamówienia nie mogą przekroczyć kwot wskazanych w tabeli nr 5:

Tabela 5. Wymagana minimalna liczba spotkań dyskusyjnych w ramach poszczególnych zadań i maksymalny koszt (brutto w zł) przeznaczony przez Zamawiającego na organizację spotkań dyskusyjnych

| Numer zadania | Nazwa obszaru | Wymagana minimalna liczba spotkań dyskusyjnych | Koszt spotkań [zł brutto] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLH140054 Aleja Pachnicowa | 1 | 3415,99 |
| 2. | PLH140026 Dzwonecznik w Kisielanach | 1 | 3415,99 |
| 3. | PLH140043 Ostoja Nowodworska | 1 | 3415,99 |
| 4. | PLH140038 Białe Błota | 1 | 3415,99 |
| 5. | PLH140044 Grabinka | 1 | 3415,99 |
| 6. | PLH140040 Strzebla Błotna w Zielonce | 1 | 3415,99 |
| 7. | PLH140024 Dąbrowy Ceranowskie | 1 | 3415,99 |
| 8. | PLH140027 Gołe Łąki | 1 | 3415,99 |
| 9. | PLH140047 Bory Chrobotkowe Karaska | 2 | 6831,98 |
| 10. | PLH140037 Torfowiska Czernik | 2 | 6831,98 |
| 11. | PLH140036 Rogoźnica | 2 | 6831,98 |
| 12. | PLH040034 Kościół w Śliwicach | 1 | 3415,99 |
| 13. | PLH040037 Słone łąki w Dolinie Zgłowiączki | 1 | 3415,99 |
| 14. | PLH040035 Mszar Płociczno | 1 | 3415,99 |
| 15. | PLH040039 Włocławska Dolina Wisły | 3 | 10247,97 |
| 16. | PLH040030 Solniska Szubińskie | 1 | 3415,99 |
| 17. | PLH040040 Zbocza Płutowskie | 2 | 6831,98 |

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena — 100%

  - Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

najniższa oferowana cena

------------------------------------    x   100%

cena badanej oferty

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

  - Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 zostanie przekazane pisemnie — termin ten wynosi 15 dni.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (por. rozdział XX SIWZ).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Termin na wniesienie odwołania wynosi:

a)  w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b)  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 — Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 — Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 — Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Załącznik nr 4 — Wzór umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym,

Załącznik nr 5 — Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 6 — Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

Załącznik nr 7 — Wzór dokumentacji projektu planu zadań ochronnych (szablon),

Załącznik nr 8a — Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

Załącznik nr 8b — Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,

Załącznik nr 9 — Wydane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) na podstawie art. 32 ust. 1 w świetle art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody wytyczne z dnia 5 lutego 2010 r. „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 — projekt”,

Załącznik nr 10 — Wykaz innych źródeł informacji o obszarach Natura 2000 i przedmiotach ochrony w ich obrębie,

Załącznik nr 11 — Zasady promocji i stosowania znaków graficznych wraz z logotypami,

Załącznik nr 12 — Wymagania odnośnie catering w trakcie spotkań dyskusyjnych (przykładowe menu),

Załącznik nr 13 — Wzór raportu z realizacji spotkania dyskusyjnego,

Załącznik nr 14 — Wzór protokółu odbioru,

Załącznik nr 15a — Standard GIS,

Załącznik nr 15b — Adaptacja standardu danych GIS na potrzeby PZO,

Załącznik nr 16 — Instrukcja wypełniania SDF.

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): 		…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

Adres 		..............................................................................................................................

NIP 		……......................................................................................................................

REGON 	..............................................................................................................................

Nr telefonu	.............................................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) …….....................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli jest inny niż podany wyżej)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(UWAGA — w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym:

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie

województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Zadanie nr 1*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 2*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 3*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 4*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 5*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 6*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 7*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 8*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 9*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 10*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 11*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 12*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 13*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 14*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 15*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 16*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zadanie nr 17*:

Cena za przedmiot zamówienia (pkt 1÷4):	……….……………….., ……… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Cena podana powyżej zawiera:

1. Cena za wykonanie prac terenowych i studyjnych:	……………….., ……… zł

(słownie: …..…………………………………………………………………………. ……..…..…………………………………………………………………)

2. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca wynajęcie sali oraz inne czynniki wpływające

na cenę /z wyłączeniem cateringu i mediatora/:		……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

3. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych

obejmująca zatrudnienie mediatora:			……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

4. Cena za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych dla 30 osób

obejmująca catering:						……………….., ……… zł

(słownie: ……………..………………………………………………………………. ..……………..……………………………………………………………)

Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych (pkt 2÷4) nie może być wyższe niż określone w SIWZ dla poszczególnych zadań.

Podstawą rozliczenia za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będzie suma kosztów wynikająca z czynników opisanych w pkt. 2 i 3 oraz rzeczywistą ilością osób biorących udział w konsultacjach społecznych.

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

*wybrać właściwe zadanie

Oświadczamy, że:

- powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składamy:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS;

- aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP;

- aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP;

- wykaz usług oraz dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

- wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia;

- dowód wniesienia wadium;

- …………………………………………………………………..………………………

- …………………………………………………………………………………………...

………………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

………………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

wzór

UMOWA NR AZZP-B.24-55/Z1÷Z17/2011

zawarta w dniu ………………. r. między:

Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, ul. Ks. Kordeckiego 20, 
85-225 Bydgoszcz, NIP 554-031-31-07, REGON: 000001689, reprezentowanym przez ………………………………………..., zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.............................................................z siedzibą w …………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm)

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zadaniem”, jest wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ………………… (podać nazwę, kod obszaru i nr zadania) zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186) i wytycznymi „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 — projekt” wydanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) na podstawie art. 32 ust. 1 w świetle art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Szczegółowy opis Zadania zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy z dnia ……….. stanowiące odpowiednio Załączniki 1 i 2 do Umowy.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie wskazanym w SIWZ - (do 30 listopada 2011 r.) z podziałem na następujące etapy:

- Etap I — wstępny — do 08 lipca 2011 r.,

- Etap II — opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Moduł A — do 19 września 2011 r.,

- Etap II — opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Moduł B — do 10 października 2011 r.,

- Etap II — opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Moduł C — do 31 października 2011 r.,

- Etap III — uzgodnienia z RDLP i innymi podmiotami oraz ich uwzględnienie w projekcie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 — do 30 listopada 2011 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do etapowej realizacji zadania oraz do składania Zamawiającemu sprawozdań z postępu prac w terminach określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy i na zasadach opisanych w OPZ.

- Wszelkie projekty, dokumenty, harmonogramy, informacje, prezentacje itp. wytworzone przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy wymagają zatwierdzenia przez Koordynatora merytorycznego projektu ………………………………. będącego reprezentantem Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji Zadania w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania Umowy oraz ich jakość na każdym etapie realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i upoważnia do wykonywania tych czynności swoich przedstawicieli:

- prof. dr hab. Jerzego Garbacza — kierownika projektu,

- dr inż. Mieczysława Stachowiaka — koordynatora merytorycznego.

- Do kontaktu z Zamawiającym i udzielania mu informacji oraz wyjaśnień Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela: ……………………….….., tel. ………. …………

- W przypadku, gdy  w związku ze złożeniem oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot („Konsorcjum”), Wykonawcy wskazują jednego spośród członków Konsorcjum jako wyłącznie uprawnionego do wystawienia rachunku lub faktury stanowiących podstawę do dokonania płatności oraz upoważniają do przejęcia przez niego należności przypadającej wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Umowy, na rachunek bankowy wskazany na rachunku lub fakturze VAT wystawionej przez upoważnionego członka Konsorcjum. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego ze zobowiązań w stosunku do każdego z członków Konsorcjum.

- W przypadku powierzenia wykonania całości lub części Zadania podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub zaniechania jak za własne. Powierzenie wykonania Zadania podwykonawcy będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca przed powierzeniem wykonania Zadania podwykonawcy zabezpieczy skuteczność przeniesienia praw autorskich do utworów powstałych w ramach realizacji Zadania, zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy.

II. WYNAGRODZENIE

§ 3.

- Za wykonanie Zadania Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości ………........ zł brutto (słownie: ....................................................................... 00/100), w tym:

- Za wykonanie prac terenowych i studyjnych Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości   ……………. zł (słownie: ............................................................ 00/100),

- Koszt organizacji warsztatów lokalnych (spotkań dyskusyjnych) Strony ustalają na kwotę ……………… zł (słownie: ................................................. 00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a), dotyczące kosztu prac terenowych i studyjnych obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich.

- Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wystawienie przez Wykonawcę jednej faktury za wykonanie prac terenowych i studyjnych po sprawdzeniu poprawności przekazanej dokumentacji oraz jednej lub kilku faktur w zależności od ilości przewidzianych i przeprowadzonych spotkań dyskusyjnych dla danego zadania.

- Rozliczenie za przeprowadzone spotkania dyskusyjne nastąpi powykonawczo. Rozliczenie powykonawcze dotyczy konieczności zatrudnienia mediatora przez Wykonawcę oraz cateringu w odniesieniu do rzeczywistej liczby osób biorących udział w spotkaniach dyskusyjnych.

- Koszt organizacji spotkań dyskusyjnych zostanie zwrócony Wykonawcy na jego rachunek bankowy, każdorazowo po zrealizowaniu spotkań zgodnie z harmonogramem (zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego) w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury za wykonanie prac terenowych i studyjnych jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę częściowych protokołów odbioru po zakończeniu Etapu I, poszczególnych Modułów Etapu II, Etapu III oraz końcowego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie Umowy bez wad.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a) zostanie przelane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru prac, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po 1 grudnia 2011r.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku opóźnienia przelewu środków finansowych dokonywanych na jego konto przez jednostkę finansującą projekt (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie) zapłaci Wykonawcy za zrealizowaną pracę niezwłocznie po wpływie środków na konto Zamawiającego.

- Adres  doręczenia Zamawiającemu faktury: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska ul. Sucha 9, 85-789 Bydgoszcz.

III. ODBIÓR

§ 4.

  - Odbiór Zadania będzie następował częściami (Etap I, Moduły A, B i C Etapu II, Etap III) zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Podstawą odbioru poszczególnych części zadania stanowią protokoły odbioru częściowego.

  - W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy odbieranym etapem lub modułem etapu Zadania a Opisem Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia stosownej części dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń od Zamawiającego.

  - Całość dokumentacji projektu planu zadań ochronnych, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do 31 października 2011 r.

  - Zamawiający oceni poprawność i kompletność wykonania zadania w terminie 21 dni od dnia otrzymania całości opracowania i w razie konieczności wezwie Wykonawcę do wprowadzenia niezbędnych korekt. Wykonawca zobowiązuje się poprawić lub uzupełnić dokumentację w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń od Zamawiającego.

  - Końcowy odbiór prac nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji, do której Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń.

  - Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru są:

    - prof. dr hab. Jerzy Garbacz — kierownik projektu

    - dr inż. Mieczysław Stachowiak — koordynator merytoryczny

  - Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu jest ………………………..

IV. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w zakresie w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), przysługują mu nieograniczone prawa autorskie,

  - opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich.

- Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych wskutek wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części innych utworów stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywaniu obowiązków określonych w Umowie nabywa Zamawiający bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w polach eksploatacyjnych obejmujących:

- utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,

- zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

- wypożyczanie, najem, dzierżawa utworu lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych,

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach) poprzez jego emisję telewizyjną w programach krajowych i zagranicznych stacji telewizyjnych, także satelitarnych,

- publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet),

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze, modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów,

- nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,

- wprowadzanie utworu do pamięci komputera.

- Zamawiający jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia utworów. Nie rozpowszechnianie utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie powoduje powrotu praw, o których mowa w ust. 1 oraz własności przedmiotu, na którym utwory utrwalono.

- Wykonawca w stosunku do Zamawiającego zobowiązuje się do niewykonywania bez jego pisemnej zgody przez czas nieoznaczony przysługujących mu do utworu osobistych autorskich praw, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania bez jego pisemnej zgody: prawa do autorstwa utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

- Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

- Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono utwór.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych, z tytułu ich eksploatacji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych uprawnień opisanych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. Dotyczy to tak całości, jak i części składowych utworów.

V. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 6.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy:

- zapłaty kary umownej w wysokości 20% umownej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

- zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od określonych w § 2 ust. 1 Umowy terminów wykonania Zadania, lub któregokolwiek Etapu do dnia oddania Zadania, lub któregokolwiek Etapu oraz terminów określonych w § 4 ust. 3 i 5 umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1, 2, 3 i 5 w terminie 2 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody tj. dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 7.

      - Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku działać bezstronnie z należytą starannością. Wykonawca nie ma prawa składania publicznych deklaracji związanych z przedmiotem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązany jest do działań zgodnie z interesem RP i powstrzymywać się od wszelkich stosunków faktycznych i prawnych, które mogłyby wpłynąć na jego niezależność i bezstronność lub osób przez niego zatrudnionych.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w wypadku wykrycia jakichkolwiek okoliczności świadczących o praktykach korupcyjnych na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, do czasu usunięcia nieprawidłowości.

      - Wykonawca nie może przekazywać do wiadomości publicznej ani ujawniać żadnych szczegółów Umowy i projektu osobom trzecim, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego w czasie jej obowiązywania i po upływie tego okresu. Nie dotyczy to informacji, których ujawnienia wymagają obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, gdy informacje te są dostępne publicznie w momencie ich otrzymania, albo stały się dostępne publicznie.

      - W przypadku powstania wątpliwości, co do charakteru informacji lub danych Wykonawca przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym czy podlegają one ochronie określonej w ust. 5.

      - W przypadku rozwiązania Umowy lub zakończenia jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych przekazanych w związku z wykonywaniem Umowy.

      - W wypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

- W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) i Kodeksu Cywilnego.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

- Załącznik 1 — SIWZ,

- Załącznik 2 — Oferta Wykonawcy,

| ………………………………... (podpis Zamawiającego) | ………………………………… (podpis Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ USŁUG

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):	...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Adres	...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(por. rozdział VIII pkt 2 SIWZ)

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot usługi | Data wykonania zamówienia | Wartość w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

(por. rozdział VIII pkt 2 SIWZ)

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA				Załącznik nr 6

(SPEŁNIANIE WARUNKU DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwisko i imię | Kwalifikacje i doświadczenie (por. rozdział VIII pkt 3 SIWZ) | Specjalność | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o ile przepisy prawa

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy